# Утверждена

постановлением Администрации

города Дзержинска

от 15.07.2011   № 2221

## Долгосрочная муниципальная целевая программа

«Развитие физической культуры и спорта города Дзержинска»

на 2012 - 2014 годы

г.Дзержинск

2011

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развития физической культуры и спорта в городе Дзержинске» на 2012 - 2014 годы (далее – Программа) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года № 7 "О федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы"; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009г.№ 1101-р «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»; Постановление Администрации города от 26.05.2011г. № 1528 «О разработке долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта города Дзержинска» на 2012-2014 годы |  |  |  |  |
| Заказчик Программы | Администрация города Дзержинска |  |  |  |  |
| Исполнитель-координатор Программы | отдел физкультуры и спорта Администрации города Дзержинска |  |  |  |  |
| Разработчик программы | отдел физкультуры и спорта Администрации города Дзержинска |  |  |  |  |
| Исполнители Программы | отдел физкультуры и спорта Администрации города; управление образования Администрации города; управление здравоохранения Администрации города; департамент финансов и налоговой политики Администрации города; муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа дзюдо и гимнастики»; муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по футболу «Салют»; муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Химик»; муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа шашек и шахмат «Контраст»; муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1»; муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 3»; муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Магнитная стрелка»; Всероссийское общество инвалидов; муниципальное учреждение «Социально-досуговый центр «Созвездие» |  |  |  |  |
| Цель Программы | Создание условий для реализации права граждан на занятия физической культурой и спортом. |  |  |  |  |
| Задачи Программы | 1.Внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в различных возрастных и социально-демографических группах населения. 2.Формирование у детей и подростков навыков здорового образа жизни. 3.Создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса. 4.Модернизация спортивной и материально-технической базы города. 5.Пропаганда здорового образа жизни. |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 11,0%. Удельный вес детей школьного возраста, посещающих спортивные школы, клубы и секции 39,3 % Количество медалей, завоеванных спортсменами городского округа на спортивных мероприятиях областного, всероссийского и международного уровня – 121. |  |  |  |  |
| Сроки реализации Программы | 2012 – 2014 годы Программа реализуется в один этап |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объемы и источники финансирования, тыс.руб. | В том числе по годам: |  |  |  |
|  |  | Всего | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | Городской бюджет | 25 551,0 | 7 650,0 | 8 530,0 | 9 371,0 |
|  | Внебюджетные источники | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | ИТОГО | 25 851,0 | 7 750,0 | 8 630,0 | 9 471,0 |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация города Дзержинска. |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты | 1. Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом на регулярной основе жителей города на 13,9 %. 2. Увеличение числа детей, занимающихся физической культурой и спортом в образовательных учреждениях дополнительного образования детей на 5,3%. 3. Увеличение числа дзержинских спортсменов, занявших призовые места на всероссийских и международных соревнованиях 5,2%. |  |  |  |  |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

2.1.Основные показатели развития физической культуры и спорта в городе Дзержинске.

2.1.1. В 2010 году число занимающихся в секциях и группах физкультурно-спортивной направленности составляло 19,4 тысяч человек или 7,7 % от числа всех жителей города; по сравнению с предыдущим годом данный показатель сократился на 0,2%. Для сравнения:  аналогичный средний показатель по Нижегородской области  - 8,4%, по Приволжскому федеральному округу -  13,0 %, по России – 10,7 %.

В 2010 году в городе на развитие физической культуры и спорта на одного жителя города было выделено 1,7 рублей. Согласно методике подсчета, рекомендованной Федеральным агентством по физической культуре и спорту, в эту сумму вошли средства, направленные на проведение спортивных мероприятий и приобретение спортинвентаря. Аналогичный показатель по Нижегородской области в 2010 году составил 32,0 рубля.

В общей сложности, в 2010 году объем финансирования отрасли «Физическая культура и спорт» из различных источников составил 81,28 тыс. рублей, из которых 440,0 тыс.руб. средств израсходовано на проведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, 910 тыс.руб. на учебно-тренировочные сборы и оздоровительные лагеря и 80,0 тыс.руб.- на содержание и работу детских спортивных школ.

Из общей суммы, выделенных в 2010 г.на физическую культуру и спорт  из всех источников: 38,9 % получены из областного бюджета, 61,1 % - из городского бюджета.

Число штатных работников в сфере физической культуры и спорта  в 2010 г. по сравнению с 2009 г. сократилось на 6,0 %.

На 01.01.2011 г. в городе функционирует 244 спортивных сооружения. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений города составляет 6104 человек – 2,4 % от населения города. Для сравнения, аналогичный показатель в Нижегородской области составляет 3,3 %.

2.1.2.  Детский спорт

В Дзержинске работают 2 специализированных детско-юношеских школы олимпийского резерва,  6 детско-юношеских спортивных школ и 2 детско-юношеских центра. Общее число спортивных школ по сравнению с 2009 годом не изменилось.

Число занимающихся в детских спортивных школах и центрах в 2010 году составило 5 308 человек и сократилось  на 2,2 %  по сравнению с  2009 годом. В городе ведется физкультурно-оздоровительная работа в клубах по месту жительства и на базе образовательных школ во внеурочное время. Согласно статистическим данным спортивными занятиями на постоянной основе занято 39,3 % школьников города, из которых 29,3 % занимаются в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности и детских спортивных клубах по месту жительства, 10 % - в спортивных секциях при общеобразовательных школах.

В целях развития детского спорта в городе ежегодно проводятся первенства города по 30 видам спорта. В соревнованиях по лыжным гонкам, плаванию, легкой атлетике, шашкам, шахматам, баскетболу, волейболу, настольному теннису, футболу, мини-футболу и других. В этих соревнованиях ежегодно  принимают участие около 7 тыс. учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования.

Воспитанники спортивных школ города принимают участие во Всероссийских и международных соревнованиях, в которых не однократно становились победителями и призерами.

В городе проводятся смотры-конкурсы: на лучшую постановку учебно-воспитательной и спортивной работы среди учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, среди тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, организаций спортивно-массовой работы по месту жительства, конкурс «Профи».

2.1.3. Физкультурно-массовая работа с населением

В последнее время в городе появилась положительная тенденция развития физкультурно-массовой работы с населением. Так с 2003 году в городе  проводится спартакиада коллективов физкультуры предприятий и организаций города.

Ежегодно проводятся массовые городские легкоатлетические эстафетные пробеги в честь Дня Победы и «Золотая осень», Всероссийские массовые соревнования «Кросс Нации», «Лыжня России», «Российский Азимут», соревнования среди ветеранов посвященные декаде пожилых людей, спортивные праздники посвященные Дню города, Дню независимости и Дню физкультурника. Также ежегодные спартакиады клубов по месту жительства, городских и загородных оздоровительных лагерей, предприятий и организаций, средних специальных и высших учебных заведений.

2.1.4. Спорт людей с ограниченными возможностями

Начиная с 1994 года в городе работают спортивные кружки и секции для инвалидов. В 1998 году в спортивной школе плавания и водного поло было открыто отделение инвалидного спорта. Спорт людей с ограниченными возможностями в нашем городе уже имеет славные традиции. Среди Дзержинских спортсменов-инвалидов призеры Паралимпийских игр, победители и призеры чемпионатов и первенств России, Европы и Мира. Если в начале развивался спорт среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, то с 2004 года спортом начали заниматься люди с нарушением слуха. На сегодняшний день 8 спортсменов-инвалидов являются членами сборных команд России: А.Дорогаев по плаванию, С.Кашицына, А.Титов, М.Капранов по легкой атлетике, И.Бедретдинов, О.Киселева по пауэрлифтингу, Куваев А, Потехин И. по футболу.

Ежегодно г. Дзержинск принимает Чемпионат и Первенство России по плаванию среди инвалидов и Чемпионаты России по водному поло среди женских команд, мини-футболу, сумо.

2.1.5.Спорт высших достижений

В Дзержинске ежегодно проводится более ста тридцати соревнований, среди которых 81 городское, и более 50 областных и всероссийских. Из них наиболее крупными являются Всероссийские турниры: по самбо памяти В.Куликова, по дзюдо мастер-класс турнир памяти В.Синячкина, турнир по настольному теннису памяти А.Молева, турнир по фехтованию памяти Л.Шишовой и Г.Свешникова, турнир по плаванию памяти В.Рыбачкова, турниры по водному поло памяти А.Голованова и на призы Е.Шаронова, по легкой атлетике на призы М.Степановой-Макеевой, по лыжным гонкам на призы В.Аникиева.

Сильнейшие дзержинские спортсмены ежегодно принимают участие в составах сборных команд страны в Чемпионатах и первенствах Европы и мира. В 2010 году, 10 дзержинцев поднимались на пьедестал почета на Европейских и Мировых Чемпионатах и Первенствах. Сборные команды города и отдельные спортсмены участвуют в областных, региональных и всероссийских соревнованиях. 21 спортсмен становились победителями и призерами российских соревнований в течение 2010 года. За тот же период дзержинские спортсмены выполнили квалификационные нормативы: 1 заслуженный мастер спорта Росси; 18 – кандидат в мастера спорта; 68 – первого спортивного разряда.

В 2010 год осуществлялось командирование спортсменов, в большинстве своем  за счет внебюджетных и спонсорских средств в 25 городов России на соревнования по 18 видам спорта.

2.1.6. Материально-техническая база спорта

В материально-техничесую базу спортивных школ в 2010 году было инвестировано более 5 миллионов рублей. Построено искусственное мини-футбольное поле 5 поколения по программе «Мини-футбол в школы».

Уровень обеспеченности города Дзержинска спортивными залами составляет 30,0 % от федерального норматива, плоскостными сооружениями – 17,3 %, бассейнами – 11,2 %. В Нижегородской области обеспеченность спортивными залами составляет 43 %, плоскостными сооружениями –  24 %, бассейнами – 4%, а в Приволжском федеральном округе аналогичный показатель по спортивным залам составляет 48 %, плоскостным сооружениям – 30,8 %. Следует признать, что большая часть спортивных сооружений не отвечает современным требованиям и  нуждается в реконструкции.

Следует признать, что работа по укреплению материальной спортивной базы в городе не решает проблем с обеспеченностью города спортивными сооружениями и инвентарем. Только строительство современных многофункциональных спортивных сооружений, оснащение их спортивным инвентарем и оборудованием, обеспечение профессиональными кадрами – это те меры, которые позволят увеличить число занимающихся физической культурой и спортом в городе и перейти на новый, более эффективный уровень спортивной работы с различными социально-демографическими группами населения, привлечь детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом.

2.1.7.Пропаганда физической культуры и спорта

В Дзержинске нет городского печатного спортивного издания, поэтому для доведения информации о физкультурно-спортивной жизни и в целях пропаганды физической культуры и спорта Отдел физкультуры и спорта взаимодействует со средствами массовой информации: предоставляет необходимые информационные материалы, проводит пресс-конференции, рекламная агитация.

2.2.Основными проблемами в сфере физической культуры и спорта в городе Дзержинске являются:

- не достаточное количество современных спортивных сооружений, низкий уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, спортивными залами и бассейнами и большая степень изношенности имеющихся спортивных сооружений;

- низкий уровень обеспеченности детских образовательных учреждений спортивной направленности качественным спортивным инвентарем и оборудованием.

Низкая обеспеченность спортивными сооружениями, не достаточное количество современных многофункциональных спортивных сооружений не позволяют привлечь к занятиям физической культурой и спортом большее число жителей, а значительное количество имеющихся спортивных объектов нуждается в капитальном ремонте. Низкая обеспеченность детских образовательных учреждений спортивной направленности, детских спортивных клубов по месту жительства  спортивным инвентарем и оборудованием, отрицательно сказываются на количестве детей желающих физической культурой и спортом.

Реализация мер, направленных на развитие физической культуры, и спорта, пропаганду здорового образа жизни  на территории муниципального образования требует комплексного и последовательного подхода, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку  реализации мероприятий Программы по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса контроля.

Выбор программных мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения главной цели Программы

3. Цель и основные задачи Программы

Решение стоящих перед городским округом проблем в сфере физической культуры и спорта определяется основной стратегической целью – создание условий для реализации права граждан на занятия физической культурой и спортом, обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные            задачи:

- Модернизация  спортивной и материально-технической базы города.

- Формирование у детей и подростков навыков здорового образа жизни;

- Внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в различных возрастных и социально-демографических группах населения.

- Создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса.

- Пропаганда здорового образа жизни.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в период 2012-2014 годы в один этап.

5. Система программных мероприятий

Цель Программы предполагается достичь за счет реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий.

Система программных мероприятий с указанием объемов и источников  финансирования представлена в Приложении 1 к Программе.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составляет на весь период реализации  25 851,0 тыс. рублей.

Предполагаемые объемы финансирования Программы по годам и исполнителям мероприятий:

| Источники финансирования | Общий объем финансирования тыс.руб. | В том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Городской бюджет | 25 551,0 | 7 650,0 | 8 530,0 | 9 371,0 |
| Внебюджетные средства | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Всего | 25 851,0 | 7 750,0 | 8 630,0 | 9 471,0 |

| № п/п | Наименование учреждения | Период реализации Программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Всего за период реализации программы |
| 1. | МАОУ ДОД ДЮСШ по дзюдо и гимнастике | 1 168,5 | 1 353,0 | 1 676,5 | 4 198,0 |
| 2. | МОУ ДОД ДЮСШ по футболу «Салют» | 1 483,5 | 2 455,0 | 2993,5 | 6932,0 |
| 3. | МОУ ДОД ДЮСШ «Химик» | 1 428,5 | 1765,0 | 1433,5 | 4627,0 |
| 4. | МОУ ДОД ДЮСШ по шашкам и шахматам «Контраст» | 1 228,5 | 1295,0 | 1458,5 | 3982,0 |
| 5. | МОУ ДОД ДЮСШ № 1 | 346,0 | 350,0 | 391,0 | 1087,0 |
| 6. | МОУ ДОД ДЮСШ № 3 | 344,0 | 345,0 | 444,0 | 1133,0 |
| 7. | МОУ ДОД ДЮЦ «Магнитная стрелка» | 441,0 | 545,0 | 541,0 | 1527,0 |
| 8. | Всероссийское общество инвалидов | 210,0 | 222,0 | 233,0 | 665,0 |
| 9. | МУ «СДЦ «Созвездие» | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 1400,0 |
|  | ИТОГО: | 7650,0 | 8530,0 | 9371,0 | 25551,0 |

Объем финансирования Программы за счет средств городского бюджета может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год.

7. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы - это система скоординированных по объему финансирования, срокам и ответственным исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Механизм реализации Программы основывается на принципах разграничения полномочий и ответственности участников Программы. По всем мероприятиям Программы определены ответственные исполнители и соответствующие объемы финансирования.

Нормативное правовое регулирование реализации конкретных мероприятий Программы определяется правовыми актами Администрации города Дзержинска,  обеспечивающими их реализацию   и направленными  на повышение эффективности управления отраслью «Физическая культура и спорт» в городе, обеспечение условий для развития детского, инвалидного спорта и спорта высших достижений.

Оперативное управление и межведомственную координацию деятельности органов местного самоуправления и исполнителей мероприятий Программы осуществляет отдел физкультуры и спорта Администрации г.Дзержинска.

В результате реализации Программы предполагается достичь следующих результатов:

Целевые индикаторы

| № п/п | Показатель | Значения индикаторов |  |  |  | Без программного вмешательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 7,7 | 9,0 | 10,0 | 11,0 |  |
| 2. | Удельный вес детей школьного возраста, посещающих спортивные школы, клубы и секции, % | 39,3 | 40,3 | 41,3 | 42,3 |  |
| 3. | Количество медалей, завоеванных спортсменами городского округа на спортивных мероприятиях областного, всероссийского и международного уровня, ед. | 115 | 117 | 119 | 121 |  |

Показатели непосредственных результатов реализации программы:

| № п/п | Наименование показателя | 2010г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел. | 163 | 168 | 170 | 173 |
| 2. | Количество спортивных мероприятий городского, областного и всероссийского уровня, проведенных на территории Дзержинска в соответствии с ЕКП,ед. | 134 | 154 | 157 | 160 |
| 3. | Количество спортсменов, которым присвоены спортивные разряды, чел. | 950 | 969 | 988 | 1 007 |
| 4. | Количество спортсменов Дзержинска, входящих в составы сборных команд России, чел. | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 5. | Количество детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, чел. | 5 308 | 5 484 | 5 538 | 5 593 |
| 6. | Количество штатных работников сферы физической культуры и спорта, чел. | 477 | 486 | 495 | 504 |
| 7. | Количество участников спортивных мероприятий, областного, регионального и всероссийского уровня, проведенных на территории Дзержинска в соответствии с ЕКП, чел. | 6 352 | 6 461 | 6 532 | 6 603 |

8.Оценка эффективности Программы

Эффективность реализации Программы характеризуется степенью достижения целевых индикаторов и в значительной степени зависит от уровня финансирования мероприятий Программы.

Положительной динамики общественной эффективности Программы планируется достичь за счет планомерного увеличения охвата населения занятиями физической культурой и спортом, в том числе  увеличения числа спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, проводимых на территории города

| N | Расчетные составляющие | Название | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1. | Индикатор цели | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 7,7 | 9,0 | 10,0 | 11,0 |
|  | Показатель непосредственных результатов | Количество спортивных мероприятий городского, областного и всероссийского уровня, проведенных на территории Дзержинска в соответствии с ЕКП, ед. | 134 | 154 | 157 | 160 |
|  | Общественная эффективность |  | 0,057 | 0,058 | 0,064 | 0,069 |

9. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Дзержинска.

Реализацию Программы и координацию деятельности исполнителей программы обеспечивает отдел физкультуры и спорта Администрации города Дзержинска.

Перечень используемых сокращений:

| МАУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа дзюдо и гимнастики». |
| --- | --- |
| МОУ ДОД ДЮСШ по футболу «Салют» | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по футболу «Салют». |
| МОУ ДОД ДЮСШ «Химик» | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Химик». |
| МОУ ДОД ДЮСШ шахмат и шашек «Контраст» | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа шахмат и шашек «Контраст». |
| МОУ ДОД ДЮСШ № 1 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №1». |
| МОУ ДОД ДЮСШ № 3 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 3». |
| МОУ ДОД ДЮЦ «Магнитная стрелка» | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Магнитная стрелка». |
| ВОИ | Всероссийское общество инвалидов. |
| МУ «С-Д цС» | Муниципальное учреждение «Социально-досуговый центр «Созвездие». |

Начальник Отдела

физкультуры и спорта							 А.М.Моргалев