# Постановление администрации г.Дзержинска Нижегородской области 
от 25 января 2011 г. N 95 
"Об утверждении Долгосрочной муниципальной целевой программы "Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ" на 2011 - 2013 годы"

В соответствии с постановлением Администрации города Дзержинска от 30.06.2008 N 2397 "Об утверждении Положения о порядке принятия решений, формирования и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ городского округа город Дзержинск", постановлением Администрации города Дзержинска от 27.09.2010 N 3323 "О разработке Долгосрочной муниципальной целевой программы "Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ" на 2011 - 2013 годы", руководствуясь статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Долгосрочную муниципальную целевую программу "Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ" на 2011 - 2013 годы.

2. Департаменту финансов и налоговой политики (О.В. Сахончик) предусмотреть ассигнования на реализацию мероприятий Программы, указанной в пункте 1 постановления, в следующих объемах:

2011 год - 700,0 тыс. руб.;

2012 год - 4384,0 тыс. руб.;

2013 год - 2290,0 тыс. руб.

3. Информационно-аналитическому управлению (И.Ю. Соловьев) опубликовать постановление в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Мэра по социальной политике.

| Мэр города | В.Ф. Сопин |
| --- | --- |

# Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ" на 2011 - 2013 годы 
(утв. постановлением Администрации города Дзержинска 
от 25 января 2011 г. N 95)

# I. Паспорт программы

| Наименование Программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ" на 2011 - 2013 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке | Постановление Администрации города Дзержинска от 27.09.2010 N 3323 "О разработке долгосрочной муниципальной целевой программы "Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ" на 2011 - 2013 годы |
| Заказчик Программы | Администрация города Дзержинска |
| Исполнитель - координатор Программы | Отдел молодежной политики Администрации города Дзержинска |
| Разработчик Программы | Отдел молодежной политики Администрации города |
| Исполнители Программы | - Отдел молодежной политики Администрации города и подведомственные ему учреждения: - Муниципальное учреждение "Социально-досуговый центр детей и молодежи "Созвездие"; - Муниципальное учреждение социальной поддержки "Комплексный центр детей и молодежи "Молодежные инициативы"; - Муниципальное учреждение "Центр патриотического воспитания "Отечество". - Управление образования Администрации города и подведомственные ему учреждения: - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Эколого-биологический центр"; - Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-медико-социального сопровождения". - Управление здравоохранения Администрации города; - Дзержинский Межрайонный отдел Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации по Нижегородской области (по согласованию); - Дзержинский филиал Государственного учреждения здравоохранения Нижегородской области "Дзержинский наркологический диспансер" (по согласованию); - Управление внутренних дел по г. Дзержинску (по согласованию); - Территориальный орган министерства социальной политики Нижегородской области (управление социальной защиты населения города Дзержинска) (по согласованию); - Муниципальное автономное учреждение редакционно-издательский дом "Дзержинские ведомости". |
| Цель Программы | Расширение комплексных мер по предотвращению распространения наркомании и токсикомании, незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, и связанных с ними негативных социальных явлений |
| Задачи Программы | - обеспечение организационно-методической помощи в организации мероприятий Программы; - развитие системы информационного сопровождения антинаркотической профилактической работы в городе Дзержинске; - совершенствование работы по комплексной профилактике распространения наркомании и токсикомании и связанных с ними правонарушений; - повышение уровня компетенции и квалификации специалистов, осуществляющих деятельность по профилактики наркомании, токсикомании и формированию здорового образа жизни; - концентрация усилий правоохранительных органов на борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; - организация укрепления материально-технической базы учреждений, решающих проблему наркомании и токсикомании в городе Дзержинске |
| Основные целевые индикаторы | - доля учреждений системы профилактики, реализующих программы, направленные на профилактику наркомании возрастет на 20%; - доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия возрастет на 25%; - доля несовершеннолетних, относящихся к "группе риска", получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в летний период возрастет на 15%; - доля детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет, склонных к употреблению наркотических средств, психотропных веществ, алкоголя, получивших социальные, медицинские, психолого-педагогические услуги составит 93%; - доля подростков и молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, склонных к употреблению наркотических средств, психотропных веществ, алкоголя, получивших социальные, медицинские, психолого-педагогические услуги составит 83,5%; - доля больных наркоманией, прошедших лечение, длительность ремиссии у которых составляет от 1 года до 2 лет по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию составит 12,3% |
| Сроки и этапы реализации Программы | Реализация мероприятий Программы будет осуществляться в один этап: 2011 - 2013 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования мероприятий Программы из средств городского бюджета в 2011 - 2013 годах составит 7374,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год - 700,0 тыс. руб. 2012 год - 4384,0 тыс. руб. 2013 год - 2290,0 тыс. руб. |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Дзержинска |

# II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Долгосрочная муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ" на 2011 - 2013 годы разработана в соответствии с постановлением Администрации города Дзержинска от 27.09.2010 N 3323.

При разработке учтены положения областной целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2009 - 2012 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 22.06.2009 N 410.

В рамках долгосрочной городской целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2008 - 2010 годы, утвержденной постановлением Городской Думы от 05.09.2007 N 232. Администрации города удалось скоординировать деятельность, направленную на профилактику наркомании и токсикомании всех субъектов профилактики. Проведена работа по предупреждению и сокращению спроса на наркотические средства, а также пропаганде здорового образа жизни, реализован комплекс мер, направленных на обеспечение контроля за производством и распределением наркотических средств, на пресечение незаконного оборота наркотиков. Целевые индикаторы достигнуты в полном объеме, что указывает на эффективность реализованной программы.

В результате реализации программы в 2010 году было проведено 546 мероприятий, направленных на профилактику наркомании и токсикомании (в 2009 г. - 442, 2008 г. - 435).

С целью формирования в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, пропаганды здорового образа жизни, максимального вовлечения детей, подростков и молодежи в занятия спортом были организованы и проведены наиболее результативные широкомасштабные профилактические акции антинаркотической направленности: "Наркомания - смерть в рассрочку", "Здравствуйте", "Мы выбираем жизнь", "Молодежь против СПИДа и наркомании", "Не курить - это круто".

С целью активизации и повышения качества работы, совершенствования профессионального уровня, обмена и распространения передового опыта работы, а также поиска новых форм и методов профилактики наркомании и токсикомании в 2010 году на территории города впервые был проведен "День профилактики наркомании". К участию в данных мероприятиях были привлечены все субъекты системы профилактики.

На базе Эколого-биологического центра организует работу ассоциация волонтерских объединений школьников, в которую вошли обучающиеся из 15 образовательных учреждений. Цель ассоциации - формирование толерантного мировоззрения и установок на здоровый образ жизни в молодежной среде.

В рамках своей деятельности Ассоциация провела фестиваль агитбригад среди обучающихся "Новое поколение выбирает!", городской конкурс работ по антинаркотической тематике "Выбери жизнь!", акцию "За здоровье и безопасность наших детей".

Большую роль в профилактической работе играют спорт и физическая культура. Проведены мероприятия под лозунгом "Спорт против наркотиков" и "За здоровый образ жизни", "Лыжня России", "Кросс нации", "Российский азимут", спартакиада среди детских оздоровительных лагерей и клубов по месту жительства.

В рамках реализации программных мероприятий в качестве социальной рекламы размещены 6 баннеров по пропаганде здорового образа жизни.

Настоящая Программа представляет собой систему мероприятий по профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее - НС и ПВ) и их незаконного оборота, осуществляемых органами исполнительной власти, в целях реализации государственной антинаркотической политики на территории городского округа город Дзержинск.

Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, что закончился срок реализации долгосрочной городской целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2008 - 2010 годы, утвержденной постановлением Городской Думы от 05.09.2007 N 232, а современная ситуация в городе Дзержинске характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере незаконного оборота и незаконного потребления НС и ПВ, что представляет серьезную угрозу здоровью населения, правопорядку, а также безопасности граждан.

Состояние наркоситуации на территории города Дзержинска складывается следующим образом.

В 2010 году количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в ГУЗ "НОНД" филиал "Дзержинский наркологический диспансер" составляло 8491 чел. (в 2009 г. - 8357 чел.).

На учете у врачей психиатров-наркологов состоит 71 больной, которым поставлен диагноз "синдром зависимости от наркотических средств (в 2009 г. - 67), потребителей наркотических средств - 101 человек (в 2009 г. - 98).

Увеличилось количество лиц, взятых на диспансерное наблюдение, употребляющих поверхностно-активные вещества (потребители наркотических веществ) на 21% (2010 г. 62 чел., 2009 г. - 51 чел.). В том числе увеличилось количество лиц, взятых на диспансерное наблюдение с диагнозом "употребление токсических веществ" на 35% (в 2010 г. - 27 чел., 2009 г. - 20 чел.).

На учете в подразделениях по делам несовершеннолетних УВД по г. Дзержинску в 2010 году состояло 876 подростков (в 2009 - 1054, 2008 г. - 1054), в том числе употребляющих токсикоманические и наркотические вещества - 65 человек (в 2009 г. - 76, 2008 г. - 33).

В 2010 году сотрудниками правоохранительных органов на территории города было выявлено 174 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков (в 2009 г. - 232, 2008 г. - 173, 2007 г. - 132).

В соответствии с поставленными задачами сотрудниками Дзержинского МРО УФСКН РФ по Нижегородской области в 2010 году зарегистрировано 104 (2009 г. - 149) преступления. Количество выявленных тяжких и особо тяжких преступлений в 2010 году - 85 (2009 г. - 115). Выявлено 5 фактов значительного изъятия наркотических средств (2009 г. - 7).

Количество изъятых из незаконного оборота НС и ПВ в 2010 году - 7372,8 гр. (2009 г. - 4450,2 гр.).

Окончено предварительным расследованием и направлено в суд в 2010 году 33 уголовных дела (2009 г. - 34), 12 из которых групповые (2009 г. - 3), организованные преступные группировки - 4 (2009 г. - 7).

Эффективным механизмом решения проблемы является программно-целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и задач Программы, выбором перечня скоординированных мероприятий по устранению причин и условий, способствующих незаконному распространению НС и ПВ, их согласование с реальными возможностями городского бюджета.

Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать усилия на следующих приоритетных направлениях комплексного решения проблемы:

- профилактика распространения незаконного потребления и незаконного оборота наркотиков;

- лечение и реабилитация больных наркоманией;

- пресечение незаконного оборота наркотиков.

Программа носит межведомственный характер, так как проблема борьбы с наркоманией затрагивает сферу деятельности многих территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти: УФСКН, Управление внутренних дел г. Дзержинска, а также структурных подразделений Администрации города Дзержинска: управление здравоохранения, управление образования, отдел молодежной политики, отдел физкультуры и спорта, отдел культуры.

Для выполнения мероприятий Программы необходима также концентрация усилий органов власти всех уровней, привлечение к проблеме противодействия наркомании и токсикомании негосударственных структур, общественных объединений.

В Программу включены мероприятия предыдущей программы, имеющие долгосрочный характер, учтены ресурсные ограничения.

Комментарий ГАРАНТа

Нумерация приводится в соответствии с источником

# II. Цели и задачи Программы

Цель Программы: Расширение комплексных мер по предотвращению распространения наркомании и токсикомании, незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, и связанных с ними негативных социальных явлений.

Задачи Программы:

- обеспечение организационно-методической помощи в организации мероприятий Программы;

- развитие системы информационного сопровождения антинаркотической профилактической работы в городе Дзержинске;

- совершенствование работы по комплексной профилактике распространения наркомании и токсикомании и связанных с ними правонарушений;

- повышение уровня компетенции и квалификации специалистов, осуществляющих деятельность по профилактикеи наркомании, токсикомании и формированию здорового образа жизни;

- концентрация усилий правоохранительных органов на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

- организация укрепления материально-технической базы учреждений, решающих проблему наркомании и токсикомании в городе Дзержинске.

# III. Сроки и этапы реализации Программы

Вследствие динамичности наркоситуации, необходимости постоянного совершенствования форм и методов противодействия распространению наркотиков, а также с учетом наличия в Программе значительного количества долгосрочных мероприятий ее реализация рассчитана на 3-летний период, с 2011 по 2013 год, и осуществляется в один этап.

# IV. Система программных мероприятий

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач Программы, с указанием финансовых ресурсов приведены в Приложении.

# V. Ресурсное обеспечение Программы, объемы и источники финансирования

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств городского бюджета, выделенных в период с 2011 по 2013 годы.

Общий объем и источники финансирования Программы:

| Источники финансирования | Общий объем финансирования, предусмотренный по Программе на весь период реализации, тыс. руб. | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Городской бюджет | 7 374,0 | 700,0 | 4 384,0 | 2 290,0 |

Финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в городском бюджете на соответствующие годы. При формировании проекта городского бюджета на очередной финансовый год объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей доходной части городского бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация города.

Планируется следующее распределение ассигнований, выделяемых из городского бюджета ведомствам, участвующим в реализации Программы:

| N п\п | Наименование исполнителя | Реализация Программы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Всего за период реализации Программы |
| 1. | Муниципальное учреждение "Социально-досуговый центр "Созвездие" | 145,0 | 1780,0 | 90,0 | 2015,0 |
| 2. | Муниципальное учреждение "Комплексный центр по работе с детьми и молодежью "Молодежные инициативы" | 133,0 | 902,0 | 608,0 | 1643,0 |
| 3. | Управление образования | 157,0 | 1177,0 | 1102,0 | 2436,0 |
| 4. | Управление здравоохранения | 240,0 | 265,0 | 320,0 | 825,0 |
| 5. | Муниципальное учреждение "Централизованная библиотечная система" | 10,0 | 235,0 | 145,0 | 390,0 |
| 6. | Муниципальное автономное учреждение Редакционно-издательский дом "Дзержинские ведомости" | 15,0 | 25,0 | 25,0 | 65,0 |

# VI. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является Администрация города Дзержинска.

Исполнителем - координатором - Отдел молодежной политики Администрации города Дзержинска.

Реализация Программы обеспечивается структурными подразделениями Администрации города, государственными и муниципальными учреждениями.

Для освещения хода реализации Программы предусматривается привлечение средств массовой информации.

Исполнители:

- Отдел молодежной политики Администрации города и подведомственные ему учреждения:

- Муниципальное учреждение "Социально-досуговый центр детей и молодежи "Созвездие";

- Муниципальное учреждение социальной поддержки "Комплексный центр детей и молодежи "Молодежные инициативы";

- Муниципальное учреждение "Центр патриотического воспитания "Отечество".

- Управление образования Администрации города и подведомственные ему учреждения:

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Эколого-биологический центр";

- Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-медико-социального сопровождения".

- Управление здравоохранения Администрации города;

- Дзержинский Межрайонный отдел Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации по Нижегородской области (по согласованию);

- Дзержинский филиал Государственного учреждения здравоохранения Нижегородской области "Дзержинский наркологический диспансер" (по согласованию);

- Управление внутренних дел по г. Дзержинску (по согласованию);

- Территориальный орган министерства социальной политики Нижегородской области (управление социальной защиты населения города Дзержинска) (по согласованию);

- Муниципальное автономное учреждение редакционно-издательский дом "Дзержинские ведомости".

Исполнители осуществляют следующие функции:

- планирование (с указанием конкретных работ по выполнению Программы, необходимых затрат по каждому мероприятию и источников их финансирования);

- обеспечение реализации программных мероприятий;

- проведение мероприятий по привлечению СМИ и общественности к решению задач профилактики наркомании.

Исполнители Программы несут ответственность за своевременность и полное выполнение мероприятий, рациональное использование выделенных средств.

Ежеквартально Исполнители, указанные в Паспорте Программы, представляют в установленном порядке в отдел молодежной политики Администрации города отчеты о результатах выполнения Программы для подготовки сводного отчета.

Для проведения мониторинга реализации Программы на основе аналитического исследования качественно-количественных характеристик запланированных мероприятий введены индикаторы достижения ее целей.

# Индикаторы целей и задач Программы

| Наименование индикаторов целей и задач Программы | Единицы измерения | Значения индикаторов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки Программы (2010 год) | 2011 год | 2012 год | По окончании реализации Программы 2013 год | Без программного вмешательства |
| Доля учреждений системы профилактики, реализующих программные мероприятия, направленные на профилактику наркомании, по отношению к общему количеству учреждений социальной сферы города | % | 60,0 | 67,0 | 75,0 | 80,0 | 60,0 |
| Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории | % | 45,7 | 54,0 | 62,7 | 70,7 | 45,7 |
| Доля несовершенно-летних, относящихся к "группе риска", получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в летний период по отношению к общей численности несовершеннолетних, состоящих на учете в отделениях по делам несовершеннолетних в УВД г. Дзержинска | % | 56,4 | 61,0 | 66,0 | 71,4 | 56,4 |
| Доля детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет, склонных к употреблению наркотических средств, психотропных веществ, алкоголя, получивших социальные, медицинские, психолого-педагогические услуги по отношению к общей численности лиц данной категории, состоящих на учете в ГУЗ "Дзержинский наркологический диспансер" | % | 85,0 | 87,0 | 90,2 | 93,0 | 85,0 |
| Доля подростков и молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, склонных к употреблению наркотических средств, психотропных веществ, алкоголя, получивших социальные, медицинские, психолого-педагогические услуги по отношению к общей численности лиц данной категории, состоящих на учете в ГУЗ "Дзержинский наркологический диспансер" | % | 70,4 | 74,8 | 79,2 | 83,5 | 70,4 |
| Доля специалистов, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере профилактики наркомании и токсикомании по отношению к общему количеству педагогических и медицинских работников учреждений здравоохранения, управления образования и отдел молодежной политики ежегодно повышающих квалификацию в любой форме | % | 2,5 | 5,7 | 8,9 | 12,3 | 2,5 |
| Доля больных наркоманией, прошедших лечение, длительность ремиссии у которых составляет от 1 года до 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | % | 7,0 | 8,7 | 10,4 | 12,3 | 7,0 |

# VII. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Организацию управления Программой осуществляет Администрация города Дзержинска - заказчик Программы.

Администрация города осуществляет контроль за ходом реализации Программы и обеспечивает финансирование мероприятий Программы за счет средств городского бюджета, осуществляет руководство деятельностью в пределах своих полномочий, объединяет свои усилия в целях эффективного функционирования системы профилактики наркомании и токсикомании в целом.

Координацию действий всех субъектов антинаркотической деятельности, анализ ее эффективности, постановку приоритетных задач по дальнейшему развитию системы профилактики наркомании и токсикомании осуществляет Антинаркотическая комиссия города Дзержинска, состав и положение о комиссии утверждается постановлением Администрации города Дзержинска.

# VIII. Показатели непосредственных результатов реализации Программы

Непосредственные результаты реализации программных мероприятий характеризуются следующими показателями:

увеличением охвата подростков и молодежи мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни, на профилактику злоупотребления психоактивными веществами (с 25000 человек в 2010 году до 28000 человек в 2013 году);

увеличением количества участников спортивно-массовых мероприятий;

антинаркотической направленности с 15 000 до 17 000 человек;

распространением печатной продукции и видеоматериалов информационно-пропагандистской направленности по проблемам профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психоактивными веществами в 50 образовательных учреждениях города и 3 муниципальных учреждений молодежной политики;

оказанием социальной, медицинской, психолого-педагогической помощи детям и молодежи, склонным к употреблению психоактивных веществ (не менее 2500 человек в возрасте от 7 до 30 лет ежегодно);

подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации специалистов в сфере профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма (не менее 10 человек ежегодно).

# IX. Оценка эффективности реализации Программы и ожидаемые результаты

Эффективность Программы оценивается степенью достижения целевых индикаторов.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- создать действенную систему межведомственной координации антинаркотической деятельности органов местного самоуправления и субъектов профилактики наркомании и токсикомании;

- внедрить целевые образовательные программы профилактической направленности;

- повысить информированность населения о наркомании и последствиях употребления НС и ПВ.

Совершенствование форм и методов организации антинаркотической деятельности с детьми и молодежью будет способствовать реализации мер, направленных на решение важнейшей социальной задачи профилактики наркомании и токсикомании, организации досуга, оздоровления и воспитания значительной части подрастающего населения города.

Тест-системы будут использоваться равномерно в течение всего периода реализации. Обеспечение закупки тест-систем позволит определить круг лиц больных наркоманией и, как следствие, контролировать ситуацию в сфере потребления наркотиков.

Условные обозначения, используемые в Программе:

ОМП - Отдел молодежной политики Администрации города;

УО - Управление образования Администрации города;

УЗО - Управление здравоохранения Администрации города;

КДНиЗП - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;

УВД - Управление внутренних дел г. Дзержинска;

МУ "КЦРДМ "МИ" - Муниципальное учреждение социальной поддержки "Комплексный центр по работе с детьми и молодежью "Молодежные инициативы";

МУ "СДЦ "Созвездие" - Муниципальное учреждение "Социально-досуговый центр "Созвездие";

УФСКН - Дзержинский Межрайонный отдел Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации по Нижегородской области;

ГУЗ НОНД филиал "ДНД" - Государственное учреждение здравоохранения Нижегородский областной наркологический диспансер филиал "Дзержинский наркологический диспансер".

УСЗН г. Дзержинска - Территориальный орган министерства социальной политики Нижегородской области (управление социальной защиты населения города Дзержинска) (по согласованию).

| Начальник отдела молодежной политики | О.В. Тренева |
| --- | --- |

Приложение

к долгосрочной муниципальной целевой программе

"Комплексные меры противодействия наркомании,

токсикомании и борьбе с незаконным оборотом

наркотических средств и психотропных веществ"

на 2011 - 2013 годы

# Система 
программных мероприятий

| N п\п |  | Наименование мероприятия, этапы его финансирования | Объем финансирования из бюджета города Дзержинска (тыс.руб.) |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  | Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты (целевые индикаторы, ед.изм.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |
| Цель Программы: Расширение комплексных мер по предотвращению распространения наркомании и токсикомании, незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, и связанных с ними негативных социальных явлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: обеспечение организационно-методической помощи в организации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия задачи 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Организовать проведение мониторинга наркоситуации в городе Дзержинске | Всего | 20,0 |  |  | УО |  |  | Анализ, оценка результативности деятельности по реализации Программы. |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | В рамках проведения заседаний КДН и ЗП организовать рассмотрение вопросов по профилактике потребления ПАВ и распространения наркомании и токсикомании | Всего | - |  |  | КДНиЗП; ГУЗ НОНД филиал "ДНД" |  |  | Выработка решений и контроль за их реализацией |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Разработать методические рекомендации по информированию о причинах, формах и последствиях употребления НС среди подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации | Всего | 50,0 |  | УО; ГУЗ НОНД филиал "ДНД" |  |  | Ежегодно разрабатывать и издавать по 1 брошюре тиражом 200 экземпляров |  |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Подготовить и издать распространяемую наглядную антинаркотическую продукцию для детей, подростков и родителей | Всего | 60,0 |  | УЗО |  |  | Ежегодно издавать брошюры по профилактике наркомании и токсикомании тиражом 500 экз. |  |
|  |  |  | 2011 год | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Организовать распространение на безвозмездной основе в рамках проводимых профилактических мероприятий печатной и сувенирной продукции, средств наглядной агитации, направленных на противодействие наркомании | Всего | - |  | МУ "КЦРДМ "МИ"; УО |  |  | Ежегодно проводить по 15 профилактических мероприятий, привлечь 12000 подростков и молодежи, распространить 12000 буклетов, стикеров |  |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Создание на базе библиотек информационно-правовых центров для организации профилактической антинаркотической работы | Всего | - |  | МУ "ЦБС"; ГУЗ НОНД филиал "ДНД" |  |  | Создание 2-х информационно-правовых центра (на базе библиотеки п. Свердлова и библиотеки им. Дзержинского) |  |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Обеспечить подписку журнала "Наркомет" | Всего | 260,0 |  | МУ "ЦБС" |  |  | 80 учреждений - получателей журнала |  |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 130,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 130,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. |  | Подготовить и издать методические пособия по профилактике наркомании и токсикомании, здоровому образу жизни | Всего | 60,0 |  |  | УО; ГУЗ НОНД филиал "ДНД" |  |  | Ежегодно разрабатывать и издавать по 1 брошюре тиражом 200 экземпляров |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. |  | Реализация проекта "Шаг навстречу" | Всего | 20,0 |  | МУ "КЦРДМ "МИ"; ГУЗ НОНД филиал "ДНД" |  |  | Развитие волонтерского движения в рамках профилактики наркомании и токсикомании. Привлечение 105 волонтеров. |  |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям задачи 1 |  |  | Всего | 470,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 год | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 225,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 225,0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: развитие системы информационного сопровождения антинаркотической профилактической работы в городе Дзержинске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия задачи 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Организация и проведение городского конкурса детских социальных проектов и творческих работ "Жизнь без наркотиков". Издание сборника лучших работ. | Всего | 120,0 |  |  | УО |  |  | Ежегодно привлекать к участию 200 обучающихся; Ежегодно издавать сборник тиражом 300 экземпляров |
|  |  |  | 2011 год | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Организовать расширение информационного поля посредством социальной рекламы в образовательных учреждениях и местах досуга молодежи | Всего | - |  |  | УО; ОМП |  |  | Ежегодно распространять в школах, учреждениях дополнительного образования и муниципальных учреждениях молодежной политики 10 000 экземпляров |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Модернизация сайтов образовательных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных учреждений для организации и размещения информации и технологий, направленных на сбережение здоровья среди детей и молодежи | Всего | - |  |  | УО; ОМП |  |  | На сайтах 43-х общеобразовательных учреждений и 7 учреждений дополнительного образования детей создать раздел "Мы выбираем здоровье" |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Освещение в СМИ вопросов, связанных с алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией. | Всего | 200,0 |  | МУ "КЦРДМ "МИ" Информационно-аналитическое управление; ГУЗ НОНД филиал "ДНД" |  |  | Привлечение средств массовой информации к проблеме наркомании и токсикомании. 10 публикаций в год в СМИ. |  |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Организовать размещение социальных рекламных роликов антинаркотической направленности в эфире т\к "Дзержинск" | Всего | 400,0 |  | МУ "КЦРДМ" "МИ"; Информационно-аналитическое управление |  |  | 4 рекламных ролика ежегодно |  |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  | Организовать и провести конкурс в сфере печатных и электронных СМИ "На лучшее освещение темы профилактики наркомании и токсикомании" | Всего | 65,0 |  | МАУ РИД "Дзержинские ведомости"; Информационно-аналитическое управление |  |  | Привлечение средств массовой информации к проблеме наркомании и токсикомании. Участие всех городских СМИ в конкурсе |  |
|  |  |  | 2011 год | 15,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям задачи 2 |  |  | Всего | 785,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 год | 35,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 375,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 375,0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: совершенствование работы по комплексной профилактике распространения наркомании и токсикомании и связанных с ними правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия задачи 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | В рамках проведения межведомственной операции "Подросток" обеспечить реализацию профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, отказа от вредных привычек среди несовершеннолетних | Всего | - |  |  | КДНиЗП; ГУЗ НОНД филиал "ДНД" |  |  |  |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Организовать и провести широкомасштабную антинаркотическую акцию "Умей сказать: "НЕТ" | Всего | 50,0 |  | УО |  |  | Ежегодно привлекать к участию в акциях 4 000 обучающихся |  |
|  |  |  | 2011 год | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Организовать и провести городские акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни: "Белые цветы", "Здравствуйте", "Не бойся быть трезвым", "Умей сказать: НЕТ", "Не курить - это круто", "Молодежь против СПИДа и наркомании" | Всего | 300,0 |  | МУ "КЦРДМ "МИ"; ГУЗ НОНД филиал "ДНД" |  |  | Привлечение внимания общественности к проблемам здорового образа жизни. Участие 9 студенческих клубов. 3000 зрителей |  |
|  |  |  | 2011 год | 60,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 120,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 120,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  | Организация и проведение городского конкурса агитбригад "Легко ли быть молодым" | Всего | 60,0 |  |  | МУ "КЦРДМ "МИ" |  |  | Участие 10 агитбригад учебных заведений |
|  |  |  | 2011 год | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. |  | Организация и проведение городских акций "Мы выбираем спорт" | Всего | 125,0 |  |  | МУ "СДЦ "Созвездие" |  |  | Привлечение молодежи к активным занятиям спортом как способ альтернативного досуга. 500 человек ежегодно. |
|  |  |  | 2011 год | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. |  | Проведение месячника "За здоровый образ жизни" | Всего | 140,0 |  |  | УО |  |  | Ежегодно привлекать к участию 19 000 обучающихся, проводить 150 профилактических мероприятий; Ежегодно проводить конкурс на лучшую организацию профилактической работы, привлечь к участию в нем 40 образовательных учреждений |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 70,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 70,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. |  | Организовать работу по участию исполнителей Программы в областном антинаркотическом конкурсе "Мы выбираем жизнь" | Всего | 130,0 |  | МУ "КЦРДМ "МИ"; УО |  |  | Ежегодно привлекать к участию 100 обучающихся, 3 учреждения молодежной политики |  |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 65,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 65,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. |  | Проведение антинаркотической акции "Старт в здоровое лето" с привлечением подростков, состоящих на профилактических учетах | Всего | 40,0 |  | МУ "СДЦ "Созвездие" |  |  | Участие 100 подростков, состоящих на учетах |  |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. |  | Проведение тематических семинаров, тренингов по профилактике распространения социально-значимого заболевания ВИЧ/СПИДа, наркозависимости и значимости от ПАВ среди несовершеннолетних и молодежи | Всего | 40,0 |  | УО; МУ "СДЦ "Созвездие"; ГУЗ НОНД филиал "ДНД" |  |  | Ежегодно проводить по 4 семинара для руководителей образовательных учреждений, педагогов-психологов, социальных педагогов, привлечь 200 человек ежегодно |  |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. |  | Организовать и провести широкомасштабную антинаркотическую акцию "День профилактики" | Всего | 117,0 |  | МУ "КЦРДМ "МИ" |  |  | Повышение уровня информированности молодежи и закрепление нормы безопасного поведения, для снижения темпов распространения наркомании и токсикомании. Привлечение 200 специалистов, занимающихся проблемами наркомании, 1200 молодых людей. |  |
|  |  |  | 2011 год | 17,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. |  | Организовать и провести конкурс проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни | Всего | 125,0 |  | УО |  |  | Ежегодно привлекать 500 человек из 30 образовательных учреждений; Ежегодно издавать сборник лучших проектов тиражом 200 экземпляров |  |
|  |  |  | 2011 год | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. |  | Проведение рок-фестиваля "Во имя жизни" | Всего | 75,0 |  | МУ "КЦРДМ "МИ" |  |  | Привлечение молодежных субкультур к проблеме наркомании и токсикомании |  |
|  |  |  | 2011 год | 15,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13. |  | Реализация проекта "Библиотека - местный центр информации по пропаганде здорового образа жизни" (проведение книжных выставок, бесед, подписка изданий по здоровому образу жизни) | Всего | 40,0 |  | МУ "ЦБС" |  |  | Проведение 8 книжных выставок, 12 бесед , подписка на 2 периодических издания по здоровому образу жизни |  |
|  |  |  | 2011 год | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 15,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 15,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.14. |  | Проведение городского фестиваля агитбригад школьников "Новое поколение выбирает" в рамках областного конкурса агитбригад по пропаганде здорового образа жизни | Всего | 40,0 |  | УО |  |  | Ежегодно привлекать 500 человек из 20 образовательных учреждений |  |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.15. |  | Организовать участие исполнителей Программы в областном конкурсе волонтерских объединений | Всего | 40,0 |  | УО |  |  | Ежегодно привлекать 500 человек из 25 образовательных учреждений |  |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.16. |  | Проведение широкомасштабных акций "За здоровье и безопасность наших детей", "Живи позитивом" | Всего | 40,0 |  | УО |  |  | Ежегодно привлекать 1 500 человек из 30 образовательных учреждений; |  |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.17. |  | Реализация системы тренинговой работы по профилактике зависимостей и воспитанию ответственного поведения среди учащихся образовательных учреждений | Всего | 20,0 |  | УО; МУ "СДЦ "Созвездие" |  |  | Ежегодно проводить 100 тренингов и развивающих занятий и лекций, привлечь 6 500 человек |  |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.18. |  | Проведение индивидуальной профилактической работы в целях оказания педагогической, психологической, медицинской помощи | Всего | - |  |  | УО; МУ "СДЦ "Созвездие" |  |  | Организация индивидуальной профилактической работы в отношении 4 000 обучающихся |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.19. |  | Организация проведения педагогами-психологами образовательных учреждений лекций и семинаров по первичной и вторичной профилактике зависимостей для педагогических коллективов и родительской общественности | Всего | - |  |  | УО |  |  | Ежегодно проводить 170 лекций и семинаров, привлечь 6 000 человек |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.20. |  | Информирование членов семей, находящихся в социально-опасном положении, в ходе социального патронажа по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ | Всего | 21,0 |  |  | МУ "КЦРДМ "МИ"; УСЗН г. Дзержинска |  |  | 151 семья, 296 детей |
|  |  |  | 2011 год | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 7,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 8,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.21. |  | Индивидуальное консультирование, проведение лекций для родителей и детей семей, находящихся в социально-опасном положении по вопросам профилактики наркомании и токсикомании | Всего | - |  |  | УСЗН г. Дзержинска; ГУЗ НОНД филиал "ДНД" |  |  | Охват - 1050 человек |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.22 |  | Организовать и провести широкомасштабную антинаркотическую акцию "Кино за здоровы образ жизни" | Всего | - |  |  | ОМП; УО |  |  | Привлечь к просмотру более 5 тыс. детей и молодежи |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям задачи 3 |  |  | Всего | 1403,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 год | 178,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 612,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 613,0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: повышение уровня компетенции и квалификации специалистов, осуществляющих деятельность по профилактики наркомании, токсикомании и формированию здорового образа жизни; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия задачи 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Организовать проведение научно-практических семинаров "Современные технологии профилактики наркомании и токсикомании" | Всего | 40,0 |  |  | УО |  |  | Ежегодно проводить 70 семинаров, привлечь 1 300 человек |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Организовать повышение квалификации педагогов-психологов, социальных педагогов "Телефона доверия", руководителей ПМС-центра по вопросам антинаркотической и реабилитационной работы с детьми и подростками | Всего | 60,0 |  |  | УО |  |  | Ежегодно обучать 2 человек на специализированных курсах для последующего обучения педагогов-психологов |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  | Организовать информационно- консультативную помощь волонтерским объединениям города по вопросам профилактики наркомании среди детей и молодежи | Всего | - |  |  | УО; ГУЗ НОНД филиал "ДНД" |  |  | Ежегодно проводить консультации для 200 человек |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  | Организовать семинары для: - инспекторов ОДН; - школьных психологов и социальных педагогов | Всего | 40,0 |  |  | УО |  |  | Ежегодно проводить 15 семинаров, привлечь 180 человек |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. |  | Организовать семинары для специалистов по работе с молодежью и специалистов по социальной работе учреждений молодежной политики | Всего | 60,0 |  |  | МУ "СДЦ "Созвездие" |  |  | Ежегодно привлекать 120 специалистов |
|  |  |  | 2011 год | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. |  | Обеспечить повышение профессионального уровня сотрудников оперативных подразделений, осуществляющих борьбу с НОН | Всего | - |  | УВД; УФСКН; ГУЗ НОНД филиал "ДНД" |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. |  | Организация и проведение обучающего лагеря "Вектор в будущее" для волонтеров | Всего | 150,0 |  | МУ "КЦРДМ "МИ"; ГУЗ НОНД филиал "ДНД" |  |  | Организация обучающего лагеря для 25 волонтеров |  |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. |  | Организация и проведение профильных лагерей с привлечением несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | Всего | 1200,0 |  | УО |  |  | Ежегодно привлекать 150 человек |  |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 600,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 600,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. |  | Реализация проекта "Шаг в будущее", через участие лидеров волонтерских объединений в международных и всероссийских сменах | Всего | 80,0 |  | УО |  |  | Ежегодно организовать участие 3 человек |  |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям задачи 4 |  |  | Всего | 1630,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 год | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 880,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 730,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |
| Задача 5: концентрация усилий правоохранительных органов на борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия задачи 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах психотропных веществах" постоянный контроль за деятельностью юридических лиц, связанных с легальным оборотом НС, ПВ и их прекурсоров | Всего | - |  |  | МРО УФСКН, УВД, Администрация города |  |  | Предупреждение незаконного оборота наркотиков |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Организовать контроль за химическими производствами и лабораториями, в которых возможно незаконное изготовление НС и ПВ. Осуществлять выявление специалистов - химиков, вовлеченных в деятельность наркоструктур | Всего | - |  |  | МРО УФСКН, УВД, Администрация города |  |  | Предупреждение незаконного оборота наркотиков |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. |  | Принять эффективные меры к разработке этнических организованных преступных группировок, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, и исследованию проблем их миграции на территории города | Всего | - |  |  | МРО УФСКН, УВД, Отдел Управления Федеральной Миграционной службы России по Нижегородской области г. Дзержинск |  |  | Предупреждение незаконного оборота наркотиков |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. |  | Проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, в отношении которых имеются данные о причастности их владельцев и (или) руководителей к наркобизнесу | Всего | - |  |  | МРО УФСКН, УВД, Администрация города |  |  | Предупреждение незаконного оборота наркотиков |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. |  | Обеспечить своевременное выявление и уничтожение незаконных посевов конопли, масляничного и опийного мака. Привлекать к ответственности лиц, выращивающих растения, содержащие наркотические вещества | Всего | - |  | МРО УФСКН, УВД |  |  | Предупреждение незаконного оборота наркотиков |  |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. |  | Организовать и провести на территории города комплексные оперативно- профилактические операции "Мак", "Школа", "Канал", "Дискотека", "Призывник", "Притон" | Всего | - |  |  | МРО УФСКН, УВД, Администрация города |  |  | Предупреждение незаконного оборота наркотиков |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. |  | Организовывать систематическое проведение совместных мероприятий правоохранительных органов по выявлению организованных преступных формирований, действующих в сфере наркобизнеса, проводить плановые оперативно-розыскные мероприятия по перекрытию каналов поступления НС и ПВ на территорию города | Всего | - |  |  | МРО УФСКН, УВД |  |  | Предупреждение незаконного оборота наркотиков |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. |  | Доведение информации до лиц, имеющих отношение к отпуску лекарственных препаратов, содержащих НС и ПВ об ответственности за необоснованность отпуска (назначения) указанных препаратов во всех лечебных учреждениях города | Всего | - |  |  | УЗО, МРО УФСКН |  |  | Предупреждение незаконного оборота наркотиков |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям задачи 5 |  |  | Всего | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6: организация укрепления материально-технической базы учреждений, решающих проблему наркомании и токсикомании в городе Дзержинске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия задачи 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Приобретение тест-систем |  | Всего | 570,0 |  |  | УЗО; ГУЗ НОНД филиал "ДНД" |  |  | Закупка тест-систем позволит определить круг лиц больных наркоманией |
|  |  |  | 2011 год | 70,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Ремонт помещений клубов по месту жительства |  | Всего | 500,0 |  |  | МУ "СДЦ "Созвездие" |  |  | Декоративный ремонт 3-х клубов |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Приобретение оборудования и инвентаря для эксплуатации спортивных кортов |  | Всего | 240,0 |  |  | МУ "СДЦ "Созвездие" |  |  | Приобретение 4 х 60,0 тыс. руб. снегоуборочных машин |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 240,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Приобретение оргтехники для социально-психологической службы МУ "СДЦ "Созвездие" |  | Всего | 50,0 |  |  | МУ "СДЦ "Созвездие" |  |  | Приобретение 2 ноутбуков |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Приобретение спортивного и туристического инвентаря для клубов по месту жительства |  | Всего | 100,0 |  |  | МУ "СДЦ "Созвездие" |  |  | Приобретение: - теннисные столы - 4 шт. - футбольные мячи - 30 шт. |
|  |  |  | 2011 год | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Приобретение оргтехники для модернизации сайта "Молодежь Дзержинска" |  | Всего | 50,0 |  | МУ "КЦРДМ "МИ" |  |  | Приобретение 2 ноутбуков |  |
|  |  |  | 2011 год | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. | Приобретение оргтехники для информационно- правовых центров на базе библиотек города |  | Всего | 90,0 |  | МУ "ЦБС" |  |  | Приобретение: - 2 ноутбука - 2 мультимедийные установки |  |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.8. | Приобретение микроавтобуса для организации работы клубов по месту жительства |  | Всего | 800,0 |  | МУ "СДЦ "Созвездие" |  |  | Организация и участие в мероприятиях различного уровня |  |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 800,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.9. | Приобретение методического и психодиагностического обеспечения по профилактике наркомании, ВИЧ/ СПИДа алкоголизма, табакокурения (компьютерные диагностические программы) |  | Всего | 80,0 |  | УО |  |  | Ежегодно приобретать по 2 программы |  |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.10. | Приобретение оргтехники для подготовки и распечатки раздаточных и информационных материалов по обеспечению профилактики наркомании, ВИЧ/ СПИДа, алкоголизма, табакокурения, игромании |  | Всего | 125,0 |  | УО |  |  | Приобретение 2 компьютеров, 1 сканера, 1 копировально-печатающего устройства |  |
|  |  |  | 2011 год | 70,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.11. | Создание сайта МОУ ПМС-центра для ведения просветительской работы по профилактике наркомании и токсикомании |  | Всего | 16,0 |  | УО |  |  | Организация работы с 50 образовательными учреждениями |  |
|  |  |  | 2011 год | 12,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.12. | Оснащение компьютеров лицензионным программным обеспечением |  | Всего | 30,0 |  | УО |  |  | Приобретение 11 лицензионных программ |  |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.13. | Приобретение цифровой видеокамеры для создания видеосюжетов по профилактике наркомании |  | Всего | 20,0 |  | УО |  |  | Использование для создания видеосюжетов и их последующей демонстрации на тренингах, семинарах, лекциях, на сайте |  |
|  |  |  | 2011 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.14. | Приобретение мебели в клубы по месту жительства |  | Всего | 100,0 |  | МУ "СДЦ "Созвездие" |  |  | Приобретение шкафов - 20 шт., стульев - 55 шт. |  |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.15. | Приобретение алкотестеров 6510 "Дранга" |  | Всего | 90,0 |  | УЗО |  |  | Приобретение в 2011 году - 1-й единицы и в 2012 году - 1-й единицы |  |
|  |  |  | 2011 год | 45,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 45,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.16. | Приобретение пластырей ("Никоретто") |  | Всего | 40,0 |  | УЗО |  |  | Приобретение 200 упаковок пластырей |  |
|  |  |  | 2011 год | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.17. | Приобретение психологической программы (тестов) для диагностической деятельности психологов |  | Всего | 65,0 |  | УЗО |  |  | Приобретение 16-ти тестов |  |
|  |  |  | 2011 год | 65,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.18. | Приобретение стендов по профилактике наркомании и токсикомании |  | Всего | 120,0 |  | МУ "КЦРДМ "МИ" |  |  | Приобретение 80-ти стендов для учреждений-субъектов профилактики наркомании и токсикомании |  |
|  |  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 120,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям задачи 6 |  |  | Всего | 3086,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 год | 447,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 2292,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 347,0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  | Всего | 7374,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 год | 700,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 4384,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 2290,0 |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела молодежной политики |  |  |  |  | О.В. Тренева |  |  |  |  |  |