Администрация города Дзержинска

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от      09.03.2011                                                                                                                  №    533   .

Об утверждении Долгосрочной муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска»  на 2011 - 2013 годы

В соответствии с постановлением Администрации города Дзержинска от 30.06.2008 № 2397 «Об утверждении Положения о порядке принятий решений, формирования и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ городского округа город Дзержинск», постановлением Администрации города Дзержинска от 14.02.2011 № 279 «О разработке Долгосрочной  муниципальной целевой  программы «Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска»  на 2011 - 2013 годы», руководствуясь статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемую Долгосрочную муниципальную целевую программу «Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска» на 2011 - 2013 годы.

2.Департаменту финансов и налоговой политики (О.В. Сахончик) предусмотреть ассигнования на реализацию мероприятий Программы, указанной в пункте 1 постановления, в следующих объемах:

2011 год – 2 200,0 тыс. руб.;

2012 год – 3 600,0 тыс. руб.;

2013 год – 4 000,0 тыс. руб.

3.Информационно-аналитичесому управлению (И.Ю. Соловьев) опубликовать постановление в средствах массовой информации.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.

5.Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Мэра по социальной политике Нестерову Т.А.

# Мэр города			                                                                 В. Ф. Сопин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

города Дзержинска

от « 09 »      03          . 2011 №    533  .

Долгосрочная муниципальная целевая программа

«Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска»

на 2011 - 2013 годы

г.Дзержинск

2011

I. Паспорт Программы

| Наименование Программы | долгосрочная муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска» на 2011 - 2013 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | постановление Правительства Нижегородской области от 03.09.2010 № 571 «Об утверждении областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Нижегородской области» на 2011-2013 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация города Дзержинска |
| Исполнитель – координатор Программы | отдел молодежной политики Администрации города Дзержинска |
| Разработчик Программы | отдел молодежной политики Администрации города Дзержинска |
| Исполнители Программы | -отдел молодежной политики Администрации города; -управление образования Администрации города; -отдел культуры Администрации города; -управление детских дошкольных учреждений Администрации города; -отдел физкультуры и спорта Администрации города; -муниципальное учреждение «Центр патриотического воспитания «Отечество»; -муниципальное учреждение «Социально-досуговый центр «Созвездие»; -муниципальное учреждение культуры «Славянка»; -муниципальное учреждение социальной поддержки «Комплексный центр по работе с детьми и молодежью «Молодежные инициативы»; -муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей: «Центр художественных ремесел», «Станция юных техников», «Детско-юношеская спортивная школа «Салют», «Эколого-биологический центр», «Детско-юношеский центр «Магнитная Стрелка», «Дворец детского (юношеского) творчества»; -муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 132»; -муниципальные образовательные учреждения «Средние общеобразовательные школы №№ 24,12,10,35,40,71»; -информационно-аналитическое управление Администрации города во взаимодействии и по согласованию с: -некоммерческой организацией Благотворительный фонд «Ветераны боевых действий»; -дзержинской городской организацией Нижегородской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»; -общественной организацией инвалидов Союз «Чернобыль»; -негосударственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Дзержинская объединенная техническая школа» Регионального отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России Нижегородской области»; -отделом военного комиссариата г.Дзержинска и Володарского района; -городским советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов; -войсковыми частями |
| Цель Программы | развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в городе Дзержинске |
| Задачи Программы | -обеспечение организационно-методической помощи при проведении мероприятий Программы; -информационно-методическое обеспечение патриотического воспитания в городе Дзержинске; -организация систематической пропаганды патриотических ценностей; -поддержка деятельности общественных объединений и организаций патриотической направленности; -организация укрепления материально-технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания |
| Целевые индикаторы | - доля учреждений управления образования и отдела молодежной политики, реализующих программы по патриотическому воспитанию - 78,0 % от общего количества учреждений; - доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в городских соревнованиях военно-патриотической направленности - 66,0 % от общего количества молодежи призывного возраста; - доля допризывной молодежи, охваченной организованными формами отдыха и оздоровления через профильные лагеря патриотической направленности - 32,0% от общего количества молодежи призывного возраста; - доля населения города, вовлеченного в проведение городских мероприятий патриотической направленности - 90 % от общего количества молодежи |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в 2011 - 2013 годах в один этап |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования мероприятий Программы из средств городского бюджета в 2011 – 2013 годах составит 9 800,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год – 2 200,0 тыс. руб. 2012 год – 3 600,0 тыс. руб. 2013 год – 4 000,0 тыс. руб. |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Дзержинска |
| Ожидаемые результаты | В результате реализации мероприятий Программы увеличится: - доля учреждений управления образования и отдела молодежной политики, реализующих программы по патриотическому воспитанию - на 33,0%; - доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в городских соревнованиях военно-патриотической направленности – на 20,0%; - доля допризывной молодежи, охваченной организованными формами отдыха и оздоровления через профильные лагеря патриотической направленности - на 10%; - доля населения города, вовлеченного в проведение городских мероприятий патриотической направленности – на 15,0% |

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Основанием для разработки Программы явилось постановление Администрации города от 14.02.2011 № 279 «О разработке долгосрочной муниципальной целевой  программы «Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска»  на 2011 - 2013 годы.

Данная Программа является логическим продолжением долгосрочной  целевой программы «Патриотическое воспитание граждан города Дзержинска» на 2008-2010 годы, утвержденной постановлением Городской Думы г. Дзержинска от 27.04.2007 № 200 (далее – Программа на 2008-2010 годы).

Программа на 2008-2010 годы способствовала объединению усилий различных структурных подразделений Администрации города  и общественных организаций в создании системы патриотического воспитания жителей города.

В ходе реализации Программы на 2008-2010 годы совершенствовался механизм реализации системы патриотического воспитания жителей, проживающих на территории города. В 2010 году реализовывались 20 ведомственных  программ по патриотическому воспитанию (2008 год – 12). С целью решения проблем в сфере патриотического воспитания жителей города  действует координационный совет по патриотическому воспитанию, объединяющий представителей всех заинтересованных ведомств и общественных организаций.

Исполнителями Программы на 2008-2010 годы проводился комплекс мероприятий, направленных на формирование у жителей города чувства гражданственности и патриотизма.

За период реализации Программы на 2008-2010 годы количество участников мероприятий патриотической направленности увеличилось на 5% от общего количества проживающих в городе.

В 2010 году была усилена работа по подготовке допризывной молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации и по развитию системы соревнований по военно-прикладным и техническим видам спорта.  Проводились учебные сборы, социально-патриотические акции "День призывника". Количество участников мероприятий по сравнению с 2009 годом увеличилось на 5 % и составляет в настоящее время  54% от общего количества допризывной молодежи в городе.

В 2010 году действовало 43 военно-патриотических молодежных и детских объединений (2009 год – 38) с общим количеством участников 2 451 человек (2009 год – 2405), успешно развивалось кадетское движение, созданы отряды «Юный друг милиции»,  «Юный пожарный», «Юный инспектор дорожного движения», «Юный спасатель». За текущие два года число воспитанников возросло с 120 человек до 239 человек. Для воспитанников кадетских отрядов и молодежи МУ «ЦПВ «Отечество» проводит различные военно-спортивные игры: «Зимний штурм», «Тропа разведчика», «Форпост», «Армейская застава», «Фестиваль кадетских отрядов». Количество подростков, принимающих участие в данных мероприятиях, постоянно растет. Так, в 2009 году количество составило 820 человек, а в 2010 году их количество возросло до 1900 человек. Ежегодно в каникулярное время  на базе воинских подразделений г. Дзержинска и Володарского района проходят военно-полевые сборы (2009 год – 90 участников, 2010 год – 120 участников), на которых отрабатываются навыки огневой и строевой подготовки, туризма, медицинской помощи, практические занятия по основам спасательных работ в чрезвычайных ситуациях. В сентябре каждого года на базе Центра УВД города Дзержинска проводятся «Курсы молодого бойца».

Большую помощь в организации военно-патриотического воспитания молодежи оказывают школьные музеи.  В 14 школах действуют музеи, Залы Боевой Славы, 45 стендовых композиций, посвященных Великой Победе. Общественные организации патриотической направленности активно участвуют в развитии школьного музейного дела, при их поддержке количество школьных музеев за последние 2 года увеличилось вдвое.

Ежегодно проводится много мероприятий, посвященных памятным датам с приглашением ветеранов ВОВ и боевых действий, мероприятия по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию жителей города: спартакиада, посвященная Дню ВДВ и по военно-прикладным видам спорта среди кадетских отрядов; туристический слет среди инвалидов – колясочников, инвалидов боевых действий; турнир по рукопашному бою «Памяти погибших товарищей»; мероприятия для вдов и матерей военнослужащих, погибших в локальных военных конфликтах.

Выпускаются методические рекомендации, проводятся семинары, круглые столы.

Для более эффективного функционирования системы патриотического воспитания  жителей города необходимо:

- продолжить работу по патриотическому воспитанию жителей  в городе Дзержинске;

- создать условия для более широкого участия средств массовой информации в пропаганде патриотических ценностей.

Программа призвана повысить эффективность решения проблем гражданско-патриотического воспитания как важнейшей духовной и социальной задачи.

Программа представляет собой комплекс организационных и методических мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области патриотического воспитания.

III. Цели и задачи Программы

Цель Программы: развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в городе Дзержинске.

Для достижения цели Программы и  обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:

-обеспечение организационно-методической помощи при проведении мероприятий Программы;

-информационно-методическое обеспечение патриотического воспитания в городе Дзержинске;

-организация систематической пропаганды патриотических ценностей;

-поддержка деятельности общественных объединений и организаций патриотической направленности;

-организация укрепления материально-технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания.

IV. Сроки и этапы реализации Программы

В связи с  необходимостью постоянного совершенствования форм и методов патриотического воспитания, а также с учетом наличия в Программе значительного количества долгосрочных мероприятий, ее реализация рассчитана на 3-летний период с 2011 по 2013 год и осуществляется в один этап.

V. Система программных мероприятий

Мероприятия, направленные на решение задач Программы, с указанием финансовых ресурсов, приведены в Приложении.

VI. Ресурсное обеспечение Программы, объемы и источники финансирования

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств городского бюджета, выделенных в период с 2011 по 2013 годы.

Общий объем и источники финансирования Программы:

| Источники финансирования | Общий объем финансирования на весь период реализации Программы, тыс. руб. | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Городской бюджет | 9 800,0 | 2 200,0 | 3 600,0 | 4 000,0 |

Финансирование  расходов на реализацию мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в городском бюджете на соответствующие годы. При формировании проекта городского бюджета на очередной финансовый год объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей доходной части городского бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация города.

Планируется следующее распределение ассигнований, выделяемых из городского бюджета исполнителям мероприятий Программы:

Тыс. руб.

| № п\п | Наименование учреждения | Период реализации Программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Всего за период реализации Программы |
| 1. | МУ «ЦПВ «Отечество» | 440,0 | 1002,0 | 1580,0 | 3022,0 |
| 2. | МУ «СДЦ «Созвездие» | - | 70,0 | - | 70,0 |
| 3. | МУ СП «КЦРДМ «Молодежные инициативы» | 40,0 | 51,0 | 69,0 | 160,0 |
| 4. | МОУ ДОД «ЦЭМиИМС» | 100,0 | 590,0 | 544,0 | 1234,0 |
| 5. | МДОУ № 132 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 216,0 |
| 6. | МОУ «СОШ № 24» | 48,0 | 75,0 | 105,0 | 228,0 |
| 7. | МОУ «СОШ № 12» | - | 40,0 | - | 40,0 |
| 8. | МОУ «СОШ № 10» | - | - | 20,0 | 20,0 |
| 9. | МОУ «СОШ № 35» | - | 40,0 | - | 40,0 |
| 10. | МОУ «СОШ № 40» | - | - | 20,0 | 20,0 |
| 11. | МОУ «СОШ № 71» | - | 20,0 | 20,0 | 40,0 |
| 12. | МОУ ДОД «ЭкБЦ» | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| 13. | МОУ ДОД «СЮТ» | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 45,0 |
| 14. | МУК «Славянка» | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| 15. | МОУ ДОД «ЦХР» | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 85,0 |
| 16. | МОУ ДОД «ДЮЦ «Магнитная Стрелка» | - | 60,0 | 60,0 | 120,0 |
| 17. | МОУ ДОД «ДЮСШ №1» | - | 50,0 | 20,0 | 70,0 |
| 18. | МОУ ДОД «ДЮСШ «Салют» | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| 19. | МОУ ДОД «ДДЮТ» | 100,0 | 90,0 | 80,0 | 270,0 |
| 20. | МОУ ДОД «ДЮСШ № 3» | - | 50,0 | 20,0 | 70,0 |
| 21. | Общественные и некоммерческие организации (Совет ветеранов, ДГОНОО ООО «РСВА», ОО «Союз инвалидов «Чернобль», НО БФ «Ветераны боевых действий») | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 3 600,0 |
| ИТОГО |  | 2 200,0 | 3 600,0 | 4 000,0 | 9 800,0 |

VII. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы - это система скоординированных по объему финансирования, срокам и ответственным исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Механизм реализации Программы основывается на принципах разграничения полномочий и ответственности участников программы. По всем мероприятиям Программы определены ответственные исполнители и соответствующие объемы финансирования.

Нормативное правовое регулирование реализации конкретных мероприятий Программы определяется правовыми актами Администрации города Дзержинска.

Оперативное управление и межведомственную координацию деятельности органов местного самоуправления по выполнению мероприятий Программы осуществляет  отдел молодежной политики Администрации города Дзержинска.

Реализация Программы обеспечивается структурными подразделениями Администрации города, государственными и муниципальными учреждениями.

Для освещения хода реализации Программы предусматривается привлечение средств массовой информации.

Исполнители осуществляют следующие функции:

- планирование мероприятий (с указанием конкретных работ по выполнению Программы, необходимых затрат по каждому мероприятию и источников их финансирования);

- обеспечение реализации программных мероприятий;

- проведение мероприятий по привлечению СМИ и общественности к решению задач патриотического воспитания.

Исполнители Программы несут ответственность за своевременность и полное выполнение мероприятий, рациональное использование выделенных средств.

Ежеквартально Исполнители Программы,  представляют в установленном порядке в отдел молодежной политики Администрации города отчеты о результатах выполнения Программы для подготовки сводного отчета.

Исполнитель-координатор Программы направляет ежегодно два раза в год (до 1 марта и до 15 августа) в управление промышленности, экономики, прогнозирования и муниципального заказа, департамент финансов и налоговой политики Администрации города доклады о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств с приложением всех необходимых подтверждающих документов.

Основные сведения о достижении целевых индикаторов и объемах финансирования Программы исполнителем-координатором ежегодно публикуются в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города.

Индикаторы целей и задач Программы

| Индикаторы | Значения индикаторов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На момент разработки Программы (2010 год) | 2011 год | 2012 год | По окончании реализации Программы 2013 год | Без програм -много вмеша - тельства |
| Доля учреждений управления образования и отдела молодежной политики, реализующих программы по патриотическому воспитанию, % от общего количества учреждений | 36,0 | 45,0 | 64,0 | 78,0 | 36,0 |
| Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в городских соревнованиях военно-патриотической направленности, % от общего количества молодежи призывного возраста | 37,0 | 44,0 | 52,0 | 66,0 | 37,0 |
| Доля допризывной молодёжи, охваченной организованными формами отдыха и оздоровления через профильные лагеря патриотической направленности, % от общего количества молодежи призывного возраста | 17,0 | 22,0 | 27,0 | 32,0 | 17,0 |
| Доля населения города Дзержинска, вовлечённого в проведение городских мероприятий патриотической направленности, % от общего количества молодежи | 75,0 | 80,0 | 86,0 | 90,0 | 75,0 |

Показатели непосредственных результатов реализации Программы

| Наименование показателей Программы | Единицы измерения | Значения показателей Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Численность детей и молодежи, охваченных программами патриотической направленности | тыс.чел. | 17 | 23 | 26 |
| Количество историко-патриотических музеев образовательных и муниципальных учреждений | ед. | 18 | 20 | 23 |
| Количество общественных объединений патриотической направленности | ед. | 46 | 50 | 53 |
| Численность жителей города, вовлеченных в проведение культурно-патриотических мероприятий и участие в них | тыс.чел. | 63 | 68 | 73 |
| Количество педагогов, специалистов по работе с молодежью, прошедших курсы повышения квалификации | чел. | 10 | 10 | 10 |

- VIII. Оценка эффективности реализации Программы

- и ожидаемые результаты

Эффективность Программы оценивается степенью достижения целевых индикаторов.

Реализация мероприятий Программы позволит:

-продолжить работу по патриотическому воспитанию жителей города;

-внедрить целевые образовательные программы патриотической направленности;

-изучить передовой опыт в области патриотического воспитания для его внедрения в практику патриотической работы;

-повысить  степень  участия  населения  в  общественной  жизни  города, в деятельности общественных организаций, объединений;

-создать условия для более широкого участия средств массовой информации в пропаганде патриотизма;

-создать новые военно-патриотические объединения, клубы; привлечь новых членов в существующие военно-патриотические клубы, объединения;

-создать условия для участия общественных организаций, объединений в работе по патриотическому воспитанию.

В результате реализации мероприятий Программы увеличится:

- доля учреждений управления образования и отдела молодежной политики, реализующих программы по патриотическому воспитанию   - на 33,0%;

- доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в городских соревнованиях военно-патриотической направленности – на 20,0%;

- доля допризывной молодежи, охваченной организованными формами отдыха и оздоровления через профильные лагеря патриотической направленности  -  на 10%;

- доля населения города, вовлеченного в проведение городских мероприятий патриотической направленности – на 15,0%.

# IX. Контроль за ходом  реализации Программы

Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляет  Администрация города Дзержинска.

Перечень используемых сокращений:

ОМП – отдел молодежной политики Администрации города;

УО –    управление образования Администрации города;

ОК –    отдел культуры Администрации города;

ИАУ – информационно-аналитическое управление Администрации города;

МУ «ЦПВ «Отечество» - муниципальное учреждение «Центр патриотического воспитания «Отечество»;

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение;

МОУ – муниципальное образовательное учреждение;

МУ СП «КЦРДМ «МИ» - муниципальное учреждение социальной поддержки «Комплексный центр по работе с детьми и молодежью «Молодежные инициативы»;

МУ «Созвездие» - муниципальное учреждение «Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие»;

МОУ ДОД «СЮТ» - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных техников»;

МУК «Славянка» - муниципальное учреждение культуры «Славянка»;

НО БФ «Ветераны боевых действий» - некоммерческая организация Благотворительный фонд «Ветераны боевых действий»;

ДГО НОО ООО «РСВА» -  дзержинская городская организация Нижегородской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»;

ОО «Союз инвалидов «Чернобыль» - общественная организация инвалидов Союз «Чернобыль»;

ДОСААФ России - негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Дзержинская объединенная техническая школа» Регионального отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России Нижегородской области»;

ВК – отдел военного комиссариата г. Дзержинска и Володарского района;

Совет ветеранов -  городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

МОУДОД «ЦХР» - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр художественных ремесел»;

МОУ ДПО «ЦЭМиИМС» - муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр экспертизы мониторинга и информационно-методического сопровождения»;

МОУДОД ДЮСШ «Салют» - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа «Салют»;

МОУ ДОД «ДДЮТ» - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дворец детского (юношеского) творчества»;

МОУ СОШ – муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;

МОУДОД «ЭкБЦ» - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр»;

МОУДОД ДЮЦ «Магнитная Стрелка» - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Магнитная Стрелка».

Начальник отдела молодежной политики                                           О.В. Тренева

Приложение

к долгосрочной  муниципальной целевой программе

«Патриотическое воспитание жителей города

Дзержинска» на 2011 - 2013 годы

Система программных мероприятий

| № п\п | Наименование мероприятия, этапы его финансирования | Объем финансирования из бюджета города Дзержинска (тыс.руб.) |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты (целевые индикаторы, ед.изм.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Цель Программы: Развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в городе Дзержинске |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение организационно-методической помощи в организации мероприятий Программы. |  |  |  |  |  |
| Мероприятия задачи 1: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация деятельности Координационного совета. | Всего | - | ОМП | Организация взаимодействия структурных подразделений Администрации города, муни-ципальных учреждений и общественных организаций в сфере патриотического воспи-тания |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |
|  |  | 2013 год | - |  |  |
| 1.2. | Организация курсов, семинаров и других форм повышения квалификации специалистов, курирующих вопросы патриотического воспитания. | Всего | - | ОМП; УО | Повышение квалификации специалистов, формирование кадрового резерва в сфере патриотического воспитания (10 человек ежегодно). |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |
|  |  | 2013 год | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1.3. | Организация конференций, круглых столов и других форм обмена опытом. | Всего | 20,0 | МОУ ДПО «ЦЭМиИМС»; ОМП | Выработка предложений по совершенствованию содержания и методов работы по патриотическому воспитанию |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | 10,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 10,0 |  |  |
| 1.4. | Организация пленумов, семинаров с участием ветеранов ВОВ и труда | Всего | 49,5 | Совет ветеранов (по согласованию) | Ежегодно проводить по 1 пленуму и 2 семинара |
|  |  | 2011 год | 16,5 |  |  |
|  |  | 2012 год | 16,5 |  |  |
|  |  | 2013 год | 16,5 |  |  |
| 1.5. | Проведение смотра - конкурса на лучшую организацию гражданского и патриотического воспитания молодежи | Всего | - | УО; ОМП | Поиск новых форм и методов работы по патриотическому воспитанию. |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |
|  |  | 2013 год | - |  |  |
| 1.6. | Создание классов военно - спортивной направленности, объединений дополни-тельного образования («Юный пожарный», «Юный спасатель», «Юный инспектор ГИБДД»). | Всего | - | ОМП; УО | Патриотическое воспитание подрастающего поколения. Развитие навыков и умений, необходимых для прохождения военной службы. |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |
|  |  | 2013 год | - |  |  |
| 1.7. | Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию детских музеев в МДОУ и МОУ. | Всего | 36,0 | МДОУ № 132 | Поиск новых форм и методов работы по патриотическому воспитанию. |
|  |  | 2011 год | 12,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 12,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 12,0 |  |  |
| 1.8. | Организация выездных семинаров по обмену опытом работы с ветеранами ВОВ Нижегородской области | Всего | 66,0 | Совет ветеранов (по согласованию) | Организация не менее 1 семинара ежегодно. |
|  |  | 2011 год | 22,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 22,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 22,0 |  |  |
| Итого по мероприятиям задачи 1 |  | Всего | 171,5 |  |  |
|  |  | 2011 год | 50,5 |  |  |
|  |  | 2012 год | 60,5 |  |  |
|  |  | 2013 год | 60,5 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Задача 2: Информационно-методическое обеспечение патриотического воспитания в городе Дзержинске |  |  |  |  |  |
| Мероприятия задачи 2: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение мониторинга состояния и эффективности работы по патриотическому воспитанию в городе. | Всего | - | ОМП; УО | Повышение качества патриотического воспитания |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |
|  |  | 2013 год | - |  |  |
| 2.2. | Внедрение новых программ и технологий патриотического воспитания детей в МДОУ и МОУ. | Всего | 30,0 | МДОУ № 132 | Повышение уровня работы по патриотическому воспитанию детей в МДОУ и МОУ. |
|  |  | 2011 год | 10,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 10,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 10,0 |  |  |
| 2.3. | Создание (обновление) банка данных Городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | Всего | 15,0 | Совет ветеранов (по согласованию) | Повышение уровня работы по патриотическому воспитанию. |
|  |  | 2011 год | 5,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 5,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 5,0 |  |  |
| 2.4. | Создание видеоархива ветеранов войны в Афганистане города Дзержинска. | Всего | 120,0 | ДГО НОО ООО «РСВА» (по согласованию) | Воспитание у подрастающего поколения чувства гражданствен-ности и патриотизма на примере героев-земляков (460 человек). |
|  |  | 2011 год | 40,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 40,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 40,0 |  |  |
| 2.5. | Издание информационных сборников по проблемам воспитания гражданственности и патриотизма, тиражирование лучшего опыта. | Всего | 80,0 | МОУ ДПО «ЦЭМиИМС»; ОМП | Создание условий для развития системы патриотического воспитания в городе. Внедрение наиболее эффективных форм работы. Ежегодно 2 сборника. |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | 40,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 40,0 |  |  |
| 2.6. | Организация подписки на периодические издания патриотической направленности | Всего | 54,0 | Совет ветеранов (по согласованию) | Поиск и внедрение новых, наиболее эффективных форм и методов работы по патриотическому воспитанию |
|  |  | 2011 год | 18,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 18,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 18,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 2.7. | Разработка и реализация образовательных программ по патриотическому воспитанию молодежи и готовности к достойному служению Отечества. | Всего | - | УО; ОМП | Создание условий для развития системы патриотического воспитания в городе. Внедрение наиболее эффективных форм работы. |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |
|  |  | 2013 год | - |  |  |
| 2.8. | Проведение конкурса программ патриотичес-кого воспитания и методических разработок среди образовательных учреждений города и педагогических работников. | Всего | 24,0 | МОУ ДПО «ЦЭМиИМС» | Поиск и внедрение новых, наиболее эффективных форм и методов работы по патрио-тическому воспитанию. Участники - 40 образовательных учреждений. |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | 10,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 14,0 |  |  |
| 2.9. | Методическая поддержка военно-патриотических объединений, клубов, музеев. | Всего | - | УО; ОМП | Создание условий для развития системы патриотического воспитания в городе. Внедрение наиболее эффективных форм работы. |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |
|  |  | 2013 год | - |  |  |
| 2.10. | Содействие в организации телевизионных и радио-передач, печатных публикаций по вопросам воспитания гражданственности и патриотизма в средствах массовой информации. | Всего | - | ИАУ | Привлечение широкой общественности к проблемам патриотического воспитания. |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |
|  |  | 2013 год | - |  |  |
| 2.11. | Издание «Краеведческого вестника». | Всего | 18,0 | Совет ветеранов (по согласованию) | Издание 1-го выпуска вестника ежегодно. |
|  |  | 2011 год | 6,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 6,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 6,0 |  |  |
| 2.12. | Организация экскурсий по духовным местам Нижегородской области. | Всего | 80,0 | Совет ветеранов (по согласованию) | Организация 2-х экскурсий ежегодно. |
|  |  | 2011 год | 20,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 30,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 30,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 2.13 | Презентация книги ветерана ВОВ, почетного гражданина города Дзержинска Жуковского Б.И. «Вся моя жизнь». | Всего | 6,0 | Совет ветеранов (по согласованию) | Воспитание у подрастающего поколения патриотизма на при-мере представителей старшего поколения, внесших значительный вклад в становление и развитие города. |
|  |  | 2011 год | 6,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |
|  |  | 2013 год | - |  |  |
| 2.14. | Презентация сборника «Один день на войне» | Всего | 5,0 | Совет ветеранов (по согласованию) | Формирование у подрастающего поколения уважения к подвигу отцов и дедов. |
|  |  | 2011 год | 5,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |
|  |  | 2013 год | - |  |  |
| 2.15 | Конкурс на лучшую ветеранскую организацию по патриотическому воспитанию | Всего | 57,0 | Совет ветеранов (по согласованию) | Выявление наиболее успешного опыта патриотической работы. |
|  |  | 2011 год | 17,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 20,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 20,0 |  |  |
| 2.16. | Разработка дизайна и создание информационного сайта ДГО НОО ООО “РСВА”. | Всего | 20,0 | ДГО НОО ООО «РСВА» (по согласованию) | Сайт создается с целью информирования общественности о деятельности ДГО НОО ООО «РСВА». |
|  |  | 2011 год | 20,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |
|  |  | 2013 год | - |  |  |
| 2.17 | Разработка дизайна и создание информационного сайта ОО «Союз инвалидов «Чернобыль» | Всего | 20,0 | ОО «Союз инвалидов «Чернобыль» (по согласованию) | Сайт создается с целью информирования общественности о деятельности ОО «Союз инвалидов «Чернобыль». |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | 20,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | - |  |  |
| 2.18. | Создание видеоархива дзержинцев – ветеранов – ликвидаторов аварии на ЧАЭС | Всего | 70,0 | ОО «Союз инвалидов «Чернобыль» (по согласованию) | Воспитание у подрастающего поколения чувства гражданствен-ности и патриотизма на примере героев-земляков (600 человек). |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | 30,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 40,0 |  |  |
| 2.19. | Создание на базе школьного музея МОУ СОШ № 20 архива военнослужащих, захороненных во время войны в Дзержинском районе Нижегородской области. | Всего | 42,0 | ДГО НОО ООО «РСВА» (по согласованию) | Формирование у подрастающего поколения уважения к подвигу отцов и дедов (250 человек). |
|  |  | 2011 год | 12,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 15,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 15,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 2.20. | Проведение городского смотра-конкурса образовательных учреждений на лучшую организацию патриотического воспитания подрастающего поколения. | Всего | 48,0 | МОУ «СОШ № 24» | В мероприятии ежегодно будут принимать участие 40 образовательных учреждений. |
|  |  | 2011 год | 18,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 15,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 15,0 |  |  |
| 2.21. | Создание историко-патриотических музеев, музейных экспозиций на базе образовательных, муниципальных учреж-дений, учреждений дополнительного образования. | Всего | 750,0 | МОУ ДПО «ЦЭМиИМС» | Создание музея народного образования на базе МОУ ДПО «ЦЭМиИМС» |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | 400,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 350,0 |  |  |
| Итого по мероприятиям задачи 2 |  | Всего | 1 439,0 |  |  |
|  |  | 2011 год | 177,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 659,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 603,0 |  |  |
| Задача 3: Организация городских массовых мероприятий по пропаганде патриотических ценностей |  |  |  |  |  |
| Мероприятия задачи 3: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия, приуроченные к годовщине вывода Советских войск из Демократической Республики Афганистан. | Всего | 180,0 | ДГО НОО ООО «РСВА» (по согласованию) | Количество участников мероприятия – 100 человек. |
|  |  | 2011 год | 60,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 60,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 60,0 |  |  |
| 3.2. | Городская выставка юных техников «Учусь служить Отечеству». | Всего | 30,0 | МОУ ДОД «СЮТ» | Создание условий для приоб-щения детей к техническому творчеству, воспитание патрио-тизма. Ежегодно - 300 участников. |
|  |  | 2011 год | 10,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 10,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 10,0 |  |  |
| 3.3. | Городской конкурс детского и юношеского медиа - творчества «Век авиации», посвященный 100-летию Российской авиации. | Всего | 15,0 | МОУ ДОД «СЮТ» | Воспитание детей и молодежи на героических примерах соотечественников. Количество участников – 150 человек. |
|  |  | 2011 год | 15,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |
|  |  | 2013 год | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 3.4. | Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. | Всего | - | УО; ОМП; ДОСААФ России | Подготовка юношей к службе в рядах Вооруженных сил РФ. 400 участников мероприятий ежегодно. |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |
|  |  | 2013 год | - |  |  |
| 3.5. | Военно-спортивная игра «Зимний штурм». | Всего | 75,0 | МУ «Отечество» | Количество участников – 150 чел. |
|  |  | 2011 год | 25,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 25,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 25,0 |  |  |
| 3.6. | Мероприятия, посвященные Дню рождения города. | Всего | - | УО; ОМП; ОК | Воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, уважения к традициям. |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |
|  |  | 2013 год | - |  |  |
| 3.7. | Праздник семейных ансамблей. | Всего | 75,0 | МУК «Славянка» | Сохранение и развитие русского фольклорного творчества. Количество участников ежегодно – 23 семьи ежегодно. |
|  |  | 2011 год | 25,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 25,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 25,0 |  |  |
| 3.8. | Проведение мероприятий в рамках празднования 55-летия Комитета ВОВ, Вооруженных сил и правоохранительных органов. | Всего | 40,0 | Совет ветеранов (по согласованию) | В мероприятии примут участие ветераны ВОВ, ветераны труда, правоохранительных органов в количестве 500 человек. |
|  |  | 2011 год | 40,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |
|  |  | 2013 год | - |  |  |
| 3.9. | Проведение мероприятий, в рамках празднования 25-летия Городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. | Всего | 40,0 | Совет ветеранов (по согласованию) | В мероприятии примут участие ветераны ВОВ, ветераны труда, правоохранительных органов в количестве 500 человек. |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | 40,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | - |  |  |
| 3.10. | Организация и проведение городского турнира по военно-прикладным видам спорта «Весна Победы». | Всего | 105,0 | ДГО НОО ООО «РСВА» (по согласованию) | Количество участников мероприятия – 80 человек. |
|  |  | 2011 год | 35,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 35,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 35,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 3.11. | Международный день освобождения узников фашистских лагерей. | Всего | - | ОМП; ОК | Воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, уважения к подвигу отцов и дедов. |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |
|  |  | 2013 год | - |  |  |
| 3.12. | Городской конкурс детского творчества «Пасхальный перезвон». | Всего | 30,0 | МОУ ДОД «ЦХР» | Количество участников мероприятия – 200 человек ежегодно. |
|  |  | 2011 год | 10,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 10,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 10,0 |  |  |
| 3.13. | Мероприятия, приуроченные к годовщине аварии на ЧАЭС | Всего | 290,0 | ОО «Союз инвалидов «Чернобыль» (по согласованию) | Количество участников мероприятий – 600 человек ежегодно. |
|  |  | 2011 год | 110,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 90,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 90,0 |  |  |
| 3.14. | Проведение автопробега «Салют, Победа!» в рамках празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне. | Всего | 105,0 | НО БФ «Ветераны боевых действий» (по согласованию) | В мероприятии будут принимать участие 150 человек ежегодно. |
|  |  | 2011 год | 25,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 40,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 40,0 |  |  |
| 3.15. | Военно-спортивная игра «Граница». | Всего | 75,0 | МУ «Отечество» | Количество участников - 150 человек ежегодно. |
|  |  | 2011 год | 25,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 25,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 25,0 |  |  |
| 3.16. | Городской фестиваль-конкурс семейного творчества «Жемчужины Черноречья». | Всего | 30,0 | МОУ ДОД «ЦХР» | Количество участников мероприятия – 200 человек ежегодно. |
|  |  | 2011 год | 10,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 10,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 10,0 |  |  |
| 3.17. | Проведение конкурса «Растить патриота России». | Всего | 52,0 | Совет ветеранов (по согласованию) | Воспитание у подрастающего поколения патриотизма, чувства гордости за Отечество; формирование исторической памяти. |
|  |  | 2011 год | 12,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 20,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 20,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 3.18. | Военно-спортивная игра «Тропа ополченца». | Всего | 75,0 | МУ «Отечество» | Количество участников мероприятия – 150 человек ежегодно. |
|  |  | 2011 год | 25,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 25,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 25,0 |  |  |
| 3.19. | Проведение городского конкурса «Солнышко в ладошке». | Всего | 150,0 | МДОУ № 132 | Количество участников мероприятия – 600 человек ежегодно. |
|  |  | 2011 год | 50,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 50,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 50,0 |  |  |
| 3.20. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню пограничника. | Всего | 100,0 | ОО «Союз инвалидов «Чернобыль» (по согласованию) | Количество участников мероприятий – 40 человек ежегодно. |
|  |  | 2011 год | 40,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 30,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 30,0 |  |  |
| 3.21. | Мероприятия, посвященные Дню принятия декларации о государственном суверенитете РФ. | Всего | - | ОМП УО | Проведение праздника «Я - гражданин России». Количество участников – 250 человек ежегодно. |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |
|  |  | 2013 год | - |  |  |
| 3.22. | Автопробег, посвященный нижегородцам, погибшим на полях сражений. | Всего | 180,0 | ДГО НОО ООО «РСВА» (по согласованию) | Количество участников – 100 человек ежегодно. |
|  |  | 2011 год | 60,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 60,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 60,0 |  |  |
| 3.23. | Мероприятия, посвященные 70-летию разгрома фашистских войск под Сталинградом. | Всего | 20,0 | Совет ветеранов (по согласованию) | Воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, уважения к подвигу отцов и дедов. |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |
|  |  | 2013 год | 20,0 |  |  |
| 3.24. | Фольклорный фестиваль «В Дзержинске играет гармонь». | Всего | 75,0 | МУК «Славянка» | Сохранение и развитие русского народного музыкального творчества. Количество участников фестиваля – 50 человек ежегодно. |
|  |  | 2011 год | 25,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 25,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 25,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 3.25. | Военно-спортивная игра «Форпост». | Всего | 75,0 | МУ «Отечество» | Количество участников мероприятия - 150 человек ежегодно. |
|  |  | 2011 год | 25,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 25,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 25,0 |  |  |
| 3.26. | Проведение туристического слёта среди инвалидов-колясочников, ветеранов и инвалидов боевых действий. | Всего | 150,0 | НО БФ «Ветераны боевых действий» (по согласованию) | Количество участников – 120 человек ежегодно. |
|  |  | 2011 год | 50,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 50,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 50,0 |  |  |
| 3.27. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Военно-Морского флота | Всего | 100,0 | ОО «Союз инвалидов «Чернобыль» (по согласованию) | Количество участников – 40 человек ежегодно. |
|  |  | 2011 год | 40,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 30,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 30,0 |  |  |
| 3.28. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню ВДВ. | Всего | 90,0 | НО БФ «Ветераны боевых действий» (по согласованию) | Количество участников – 400 человек ежегодно. |
|  |  | 2011 год | 30,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 30,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 30,0 |  |  |
| 3.29. | Военно – патриотический лагерь «Юность Отечества». | Всего | 300,0 | МУ «Отечество» | 50 участников ежегодно. |
|  |  | 2011 год | 100,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 100,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 100,0 |  |  |
| 3.30. | Военно – патриотический лагерь «Честь имею!». | Всего | 300,0 | МУ «Отечество» | 40 участников ежегодно. |
|  |  | 2011 год | 100,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 100,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 100,0 |  |  |
| 3.31. | День памяти жертв блокады. | Всего | - | ОМП | Воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, уважения к подвигу отцов и дедов. |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |
|  |  | 2013 год | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 3.32. | Областной профильный лагерь «Юный спасатель». | Всего | 300,0 | МУ «Отечество» | Ежегодно в мероприятии принимают участие 100 человек. |
|  |  | 2011 год | 100,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 100,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 100,0 |  |  |
| 3.33. | Декада пожилого человека. | Всего | 20,0 | Совет ветеранов (по согласованию) | Воспитание у подростков и молодежи уважения к представителям старшего поколения. |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |
|  |  | 2013 год | 20,0 |  |  |
| 3.34. | Городской конкурс рисунков, посвященный Дню народного единства «Нижегородский край - моя Родина». | Всего | 25,0 | МОУ ДОД «ЦХР» | Воспитание патриотизма и любви к «малой Родине». Ежегодно 250 участников. |
|  |  | 2011 год | 5,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 10,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 10,0 |  |  |
| 3.35. | Участие в областной спартакиаде по военно-прикладным видам спорта среди кадетских классов и военно - патриотических объединений. | Всего | 90,0 | НО БФ «Ветераны боевых действий» (по согласованию) | Количество участников – 100 человек ежегодно. |
|  |  | 2011 год | 30,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 30,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 30,0 |  |  |
| 3.36. | День памяти воинов, погибших в локальных конфликтах. | Всего | 90,0 | НО БФ «Ветераны боевых действий» (по согласованию) | Количество участников – 200 человек ежегодно. |
|  |  | 2011 год | 30,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 30,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 30,0 |  |  |
| 3.37. | Проведение турнира по рукопашному бою «Памяти погибших товарищей». | Всего | 120,0 | НО БФ «Ветераны боевых действий» (по согласованию) | Количество участников – 500 человек ежегодно. |
|  |  | 2011 год | 40,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 40,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 40,0 |  |  |
| 3.38. | Вечер памяти, посвященный Почетным ветеранам города. | Всего | 75,0 | Совет ветеранов (по согласованию) | Количество участников – 150 человек ежегодно. |
|  |  | 2011 год | 25,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 25,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 25,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 3.39. | Организация и проведение фестиваля «Нам года не беда». | Всего | 50,5 | Совет ветеранов (по согласованию) | Развитие творческой активности представителей старшего поколения. |
|  |  | 2011 год | 10,5 |  |  |
|  |  | 2012 год | 20,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 20,0 |  |  |
| 3.40. | Организация и проведение мероприятий, посвященных годовщине ввода Советских войск на территорию Демократической республики Афганистан. | Всего | 63,0 | ДГО НОО ООО «РСВА» (по согласованию) | Количество участников – 40 человек ежегодно. |
|  |  | 2011 год | 13,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 25,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 25,0 |  |  |
| 3.41. | Городские соревнования «Дзержинская школа безопасности - Зарница». | Всего | 140,0 | МОУ ДПО «ЦЭМиИМС» | Ежегодно в мероприятии будут принимать участие 50 команд (свыше 500 человек). |
|  |  | 2011 год | 60,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 40,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 40,0 |  |  |
| 3.42. | Участие в областных соревнованиях «Нижегородская школа безопасности - Зарница». | Всего | 100,0 | МОУ ДПО «ЦЭМиИМС» | Ежегодно в мероприятии будут принимать участие 2 дзержинские команды. |
|  |  | 2011 год | 40,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 30,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 30,0 |  |  |
| 3.43. | Проведение городских соревнований по спортивно-техническим видам спорта. | Всего | 150,0 | МОУ ДОД ДЮСШ «Салют» | Соревнования по 5 видам спорта. Количество участников – 50 человек ежегодно. |
|  |  | 2011 год | 50,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 50,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 50,0 |  |  |
| 3.44. | Проведение мероприятия «День призывника». | Всего | 122,0 | МУ «Отечество»; ДОСААФ России | Организация проводов граждан, призываемых на военную службу. |
|  |  | 2011 год | 40,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 42,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 40,0 |  |  |
| 3.45. | Проведение концертов в период массовых отправок призывников на областном сборном пункте. | Всего | - | ОМП; ВК | Патриотическое воспитание призываемых граждан. Формирование у молодежи мотивации для служения Отечеству. |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |
|  |  | 2013 год | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 3.46. | Проведение торжественных встреч граждан, уволенных с военной службы. | Всего | - | ВК; ОМП | Патриотическое воспитание молодежи. Формирование чувства гордости за Отечество. |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |
|  |  | 2013 год | - |  |  |
| 3.47. | Организация и проведение уроков мужества с участием ветеранов армии и флота, офицеров Вооружённых Сил РФ, ветеранов органов внутренних дел, сотрудников ГО и ЧС, проведение дней открытых дверей в воинских частях. | Всего | - | ОМП; УО | Формирование у детей и молодежи уважения к подвигу отцов и дедов |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |
|  |  | 2013 год | - |  |  |
| 3.48. | Проведение городского конкурса «Юный экскурсовод». | Всего | 20,0 | МОУ ДОД «ДДЮТ» | В конкурсе будут принимать участие 12 школьных команд ежегодно. |
|  |  | 2011 год | 6,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 7,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 7,0 |  |  |
| 3.49. | Проведение традиционной линейки – встречи ветеранов пионерского движения «Вечер горячих сердец». | Всего | 30,0 | МОУ ДОД «ДДЮТ» | В мероприятии ежегодно будут участвовать 100 вожатых прошлых лет. |
|  |  | 2011 год | 10,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 10,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 10,0 |  |  |
| 3.50. | Проведение традиционного городского конкурса «Поющее детство». | Всего | 13,0 | МОУ ДОД «ДДЮТ» | Ежегодно в мероприятии будут принимать участие 50 юных исполнителей. |
|  |  | 2011 год | 3,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 5,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 5,0 |  |  |
| 3.51. | Проведение выставки работ «Растяпинских дел мастера» и выпуск детской газеты «Привет» с серией материалов по теме «Умельцы родного края». | Всего | 24,0 | МОУ ДОД «ДДЮТ» | Ежегодное количество участников мероприятия – 100 обучающихся. |
|  |  | 2011 год | 10,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 7,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 7,0 |  |  |
| 3.52. | Проведение традиционного городского конкурса авторских стихотворений «Рождается поэт. Поэт земли родной». | Всего | 9,0 | МОУ ДОД «ДДЮТ» | Ежегодное количество участников – 50 обучающихся. |
|  |  | 2011 год | 3,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 3,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 3,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 3.53. | Изготовление поздравительной подарочной открытки «Ты – гражданин Российской Федерации» | Всего | 15,0 | МОУ ДОД «ДДЮТ» | Вручение 150 открыток ежегодно молодым людям, достигшим 14-летнего возраста, одновременно с паспортом. |
|  |  | 2011 год | 5,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 5,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 5,0 |  |  |
| 3.54. | Проведение городского молодежного форума «Время выбрало нас». | Всего | 9,0 | МОУ ДОД «ДДЮТ» | В форуме ежегодно будут принимать участие 150 молодых людей. |
|  |  | 2011 год | 3,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 3,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 3,0 |  |  |
| 3.55. | Проведение городского смотра-конкурса на звание лучшего сводного отряда караула Поста №1. | Всего | 35,0 | МОУ «СОШ № 24» | Повышение качества патриотического воспитания; организация участия 30 сводных караулов. |
|  |  | 2011 год | 15,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 10,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 10,0 |  |  |
| 3.56. | Проведение городского конкурса знаменных групп «Равнение на знамя». | Всего | 15,0 | МОУ «СОШ № 24» | Повышение качества патриоти-ческого воспитания; организация участия 30 знаменных караулов. |
|  |  | 2011 год | 5,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 5,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 5,0 |  |  |
| 3.57. | Проведение недели Боевой Славы | Всего | 10,0 | МОУ «СОШ № 24» | Организация участия в военно - патриотических мероприятиях 2 000 обучающихся. |
|  |  | 2011 год | 10,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |
|  |  | 2013 год | - |  |  |
| 3.58. | Участие во Всероссийских и областных мероприятиях по патриотическому воспитанию молодёжи. | Всего | 100,0 | МОУ ДПО «ЦЭМиИМС» | Совершенствование военно-патриотического воспитания. |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | 50,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 50,0 |  |  |
| 3.59. | Проведение военно-полевых сборов | Всего | 120,0 | МУ «Отечество»; ДОСААФ России | Количество участников – 60 человек. |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | 60,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 60,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 3.60. | Организация профильных лагерей | Всего | 330,0 | МОУ ДОД «ДДЮТ» МОУ ДОД «Магнитная стрелка» МОУДОД «ДЮСШ № 1» «ДЮСШ № 3» | Проведение 3-х лагерей ежегодно. Количество участников – 90 человек. |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | 200,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 130,0 |  |  |
| 3.61. | Реализация проекта «История моего клуба» | Всего | 70,0 | МУ «Созвездие» | Участие в проекте 21-го клуба по месту жительства. |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | 70,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | - |  |  |
| Итого по мероприятия задачи 3 |  | Всего | 4 902,5 |  |  |
|  |  | 2011 год | 1 460,5 |  |  |
|  |  | 2012 год | 1 792,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 1 650,0 |  |  |
| Задача 4: Поддержка деятельности общественных организаций и объединений патриотической направленности |  |  |  |  |  |
| Мероприятия задачи 4: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, осуществляющих работу по патриотическому воспитанию. | Всего | - | УО ОМП | Создание условий для развития системы патриотического воспитания жителей города. |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |
|  |  | 2013 год | - |  |  |
| 4.2. | Организация и проведение профильного экологического лагеря «Школа полевых исследований». | Всего | 150,0 | МОУ ДОД «ЭкБЦ» | Развитие экологически-грамотной личности, формирование навыков исследовательской деятельности через изучение природы родного края. Реализация 3 социальных проектов, участие в проектах 35 образовательных учреждений. |
|  |  | 2011 год | 50,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 50,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 50,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 4.3. | Слеты воспитанников военно-патриотических объединений, клубов, кадетских классов с участием общественных организаций военно - патриотической направленности. | Всего | 20,0 | МОУ ДПО «ЦЭМиИМС» | Развитие движения патриоти-ческих объединений, клубов. Ежегодно планируется проведение 3-х слетов, участники – 30 военно-патриотических объединений. |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | 10,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 10,0 |  |  |
| 4.4. | Проведение традиционного фестиваля детских общественных объединений «Здравствуй, друг!». | Всего | 30,0 | МОУ ДОД «ДДЮТ» | Предполагаемое количество участников мероприятия – 200 человек. |
|  |  | 2011 год | 10,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 10,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 10,0 |  |  |
| 4.5. | Мероприятия, посвященные Международ-ному женскому дню 8 Марта, для семей военнослужащих, погибших в локальных военных конфликтах. | Всего | 45,0 | ДГО НОО ООО «РСВА» (по согласованию) | К участию в праздничных мероприятиях будут приглашены 37 семей военнослужащих. |
|  |  | 2011 год | 15,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 15,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 15,0 |  |  |
| 4.6. | Мероприятия, приуроченные к Международному дню 8 Марта, для вдов ликвидаторов аварии на ЧАЭС. | Всего | 120,0 | ОО «Союз инвалидов «Чернобыль» (по согласованию) | В мероприятиях примут участие 87 человек. |
|  |  | 2011 год | 40,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 40,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 40,0 |  |  |
| 4.7. | Мероприятия, приуроченные к Международному дню 8 марта, для семей ветеранов и инвалидов боевых действий. | Всего | 30,0 | НО БФ «Ветераны боевых действий» (по согласованию) | В мероприятиях примут участие 68 семей. |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | 15,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 15,0 |  |  |
| 4.8. | Организация и проведение субботника на городском кладбище по уборке могил военнослужащих, погибших в локальных военных конфликтах. | Всего | 30,0 | ДГО НОО ООО «РСВА» (по согласованию) | Предполагаемое количество участников субботника – 50 чел. Уборка будет проведена на могилах 37-ми военнослужащих, погибших в локальных конфликтах. |
|  |  | 2011 год | 10,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 10,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 10,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 4.9. | Организация возрождения тимуровского движения по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов. | Всего | - | ОМП; УО | Воспитание у подростков и молодежи внимательного отношения к представителям старшего поколения; стремления к оказанию необходимой помощи и поддержки. |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |
|  |  | 2013 год | - |  |  |
| 4.10. | Организация и проведение мероприятий, приуроченных ко Дню Матери, для семей военнослужащих, погибших в локальных военных конфликтах | Всего | 55,0 | ДГО НОО ООО «РСВА» (по согласованию) | К участию в мероприятиях будут приглашены 37 семей погибших военнослужащих. |
|  |  | 2011 год | 15,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 20,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 20,0 |  |  |
| 4.11. | Мероприятия, приуроченные к Дню Матери, для вдов ликвидаторов аварии на ЧАЭС | Всего | 110,0 | ОО «Союз инвалидов «Чернобыль» (по согласованию) | Предполагаемое количество участников мероприятия – 87 человек. |
|  |  | 2011 год | 40,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 30,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 40,0 |  |  |
| 4.12. | Организация Новогодних мероприятий с детьми погибших в локальных военных конфликтах и инвалидов боевых действий | Всего | 45,0 | НО БФ «Ветераны боевых действий» (по согласованию) | К участию в мероприятиях будут приглашены 80 семей погибших военнослужащих. |
|  |  | 2011 год | 15,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 15,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 15,0 |  |  |
| 4.13. | Мероприятия для детей ликвидаторов аварии на ЧАЭС, приуроченные к празднованию Нового года | Всего | 90,0 | ОО «Союз инвалидов «Чернобыль» (по согласованию) | Предполагаемое количество участников мероприятий 40 человек. |
|  |  | 2011 год | 30,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 30,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 30,0 |  |  |
| 4.14. | Мероприятия для ветеранов ВОВ, приуроченные к празднованию Нового года | Всего | 70,0 | Совет ветеранов (по согласованию) | Количество участников праздничных вечеров – 120 человек. |
|  |  | 2011 год | 20,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 25,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 25,0 |  |  |
| 4.15. | Проведение мероприятий, посвященных памятным датам с участием ветеранов ВОВ | Всего | 58,0 | Совет ветеранов (по согласованию) | Воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма и уважения к подвигу отцов и дедов. |
|  |  | 2011 год | 18,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 20,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 20,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 4.16. | Проведение соревнований по шахматам среди ветеранов ВОВ | Всего | 13,0 | Совет ветеранов (по согласованию) | Количество участников – 45 человек ежегодно. |
|  |  | 2011 год | 2,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 5,5 |  |  |
|  |  | 2013 год | 5,5 |  |  |
| 4.17. | Проведение спортивных мероприятий для инвалидов по различным видам спорта. | Всего | 29,0 | МУ СП КЦРДМ «МИ» | Поддержка деятельности общественных организаций. |
|  |  | 2011 год | 7,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 7,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 15,0 |  |  |
| 4.18. | Проведение месячника «Белая трость» и мероприятий в рамках Декады инвалидов. | Всего | 55,0 | МУ СП КЦРДМ «МИ» | Поддержка деятельности общественных организаций. |
|  |  | 2011 год | 15,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 15,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 25,0 |  |  |
| 4.19. | Участие граждан с ограниченными возможностями в фестивале «Спорт для всех» (г. Бор). | Всего | 24,0 | МУ СП КЦРДМ «МИ» | Поддержка деятельности общественных организаций. |
|  |  | 2011 год | 6,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 9,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 9,0 |  |  |
| 4.20. | Участие в Спартакиаде Нижегородской области в рамках Международного дня глухих | Всего | 26,0 | МУ СП КЦРДМ «МИ» | Поддержка деятельности общественных организаций. |
|  |  | 2011 год | 6,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 10,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 10,0 |  |  |
| 4.21. | Участие в ежегодном фестивале творчества и спорта неслышащей молодежи города Дзержинска «Лидер». | Всего | 26,0 | МУ СП КЦРДМ «МИ» | Поддержка деятельности общественных организаций. |
|  |  | 2011 год | 6,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 10,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 10,0 |  |  |
| 4.22. | Проведение церемонии вручения нагрудных знаков «Почетный ветеран Дзержинска» | Всего | 6,0 | Совет ветеранов (по согласованию) | Количество участников – 100 человек ежегодно. |
|  |  | 2011 год | 2,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 2,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 2,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 4.23. | Проведение музыкальных и театральных вечеров для ветеранов ВОВ. | Всего | 30,0 | Совет ветеранов (по согласованию) | Количество участников – 80 человек ежегодно. |
|  |  | 2011 год | 10,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 10,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 10,0 |  |  |
| Итого по мероприятиям задачи 4 |  | Всего | 1 062,0 |  |  |
|  |  | 2011 год | 317,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 358,5 |  |  |
|  |  | 2013 год | 386,5 |  |  |
| Задача 5: Организация укрепления материально-технической базы учреждений, организующих работу по патриотическому воспитанию |  |  |  |  |  |
| Мероприятия задачи 5: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обустройство (техническое содержание) полосы препятствий на базе МОУ СОШ №20 | Всего | 60,0 | ДГО НОО ООО «РСВА» (по согласованию) | Ремонт, изготовление и установка элементов полосы препятствий. |
|  |  | 2011 год | 20,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 20,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 20,0 |  |  |
| 5.2. | Приобретение и монтаж оборудования для Музея боевой славы ветеранов боевых действий | Всего | 80,0 | НО БФ «Ветераны боевых действий» (по согласованию) | Создание учебного класса на базе музея (приобретение оборудования, мебели, изготовление стендов и наглядных пособий. |
|  |  | 2011 год | 80,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |
|  |  | 2013 год | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 5.3 | Строительство полосы препятствий на территории МУ «Отечество» | Всего | 500,0 | МУ «Отечество» | Полоса препятствий будет включать в себя: участок скоростного бега, лабиринт, колодцы с ходом сообщения, траншеи. |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | 500,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | - |  |  |
| 5.4. | Материально-техническое обеспечение музея истории детского движения города Дзержинска. | Всего | 10,0 | МОУ ДОД «ДДЮТ» | Приобретение фотоальбомов с магнитными страницами для оформления истории детского движения; коробов для хранения музейных экспонатов; рамок для оформления экспонатов; дикто-фона для проведения интервью. |
|  |  | 2011 год | 10,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |
|  |  | 2013 год | - |  |  |
| 5.5. | Совершенствование материальной базы школьных музеев | Всего | 160,0 | МОУ «СОШ № 12»; МОУ «СОШ № 35»; МОУ «СОШ № 71»; МОУ «СОШ № 10» МОУ «СОШ № 40» | Оснащение 3-х музеев в 2012 году и 2-х музеев в 2013 году. |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | 100,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 60,0 |  |  |
| 5.6. | Приобретение формы для детских общественных организаций «Крылатая юность», Ассоциации военно-патриотических объединений и Поста № 1. | Всего | 90,0 | МОУ «СОШ № 24» | Формирование имиджа детских общественных организаций. |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | 45,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 45,0 |  |  |
| 5.7. | Создание экспозиции по истории развития к юбилею Поста № 1. | Всего | 30,0 | МОУ «СОШ № 24» | Повышение качество военно-патриотического воспитания. |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |
|  |  | 2013 год | 30,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 5.8. | Приобретение спортивного, туристического, технического инвентаря | Всего | 200,0 | МУ «Отечество» | Приобретение матов гимнастических, мячей, ракеток, гантелей, эспандеров; туристических палаток, компасов, рюкзаков, макетов автоматов, пневматических винтовок. |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |
|  |  | 2013 год | 200,0 |  |  |
| 5.9. | Оборудование музея «Русская старина» на ул.Чапаева, 49 | Всего | 80,0 | МУ «Отечество» | Изготовление и оформление музейных стендов. |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |
|  |  | 2013 год | 80,0 |  |  |
| 5.10. | Строительство строевого плаца. | Всего | 800,0 | МУ «Отечество» | Оборудование строевой площадки, трибуны, флагштоков. |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |
|  |  | 2013 год | 800,0 |  |  |
| 5.11. | Приобретение нагрудных знаков «Почетный ветеран Дзержинска». | Всего | 30,0 | Совет ветеранов (по согласованию) | Приобретение 100 знаков ежегодно. |
|  |  | 2011 год | 10,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 10,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 10,0 |  |  |
| 5.12. | Приобретение информационных стендов патриотической направленности. | Всего | 15,0 | Совет ветеранов (по согласованию) | Изготовление 2-х стендов ежегодно. |
|  |  | 2011 год | 5,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 5,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 5,0 |  |  |
| 5.13. | Изготовление символики (флагов или штандартов) для торжественного парада, посвященного 90 - летию ВПО им. В.И. Ленина. | Всего | 40,0 | МОУ ДОД «ДДЮТ» | Символика будет изготовлена для 47 детских общественных объединений, которые примут участие в параде. |
|  |  | 2011 год | 40,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |
|  |  | 2013 год | - |  |  |
| 5.14. | Приобретение видеокамеры. | Всего | 30,0 | Совет ветеранов (по согласованию) | Создание видео-фонда «Ожившая память» |
|  |  | 2011 год | 30,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |
|  |  | 2013 год | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 5.15. | Создание учебного класса на базе Музея боевой славы | Всего | 100,0 | НО БФ «Ветераны боевых действий» (по согласованию) | Приобретение мебели и стендов. |
|  |  | 2011 год | - |  |  |
|  |  | 2012 год | 50,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 50,0 |  |  |
| Итого по мероприятиям задачи 5 |  | Всего | 2 225,0 |  |  |
|  |  | 2011 год | 195,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 730,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 1 300,0 |  |  |
| Всего по Программе |  | Всего | 9 800,0 |  |  |
|  |  | 2011 год | 2 200,0 |  |  |
|  |  | 2012 год | 3 600,0 |  |  |
|  |  | 2013 год | 4 000,0 |  |  |

Начальник Отдела молодежной политики                                                                                                        О.В. Тренёва