ДЕПАРТАМЕНТ   ОБРАЗОВАНИЯ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ

ПРОЕКТ ПРОФИЛЬНОГО ПЕРЕДВИЖНОГО  ПАЛАТОЧНОГО ЛАГЕРЯ

«ЮНЫЙ ОРИЕНТИРОВЩИК»

Руководитель проекта:

Горбунов Геннадий Александрович,

директор ЦДЮТЭ.

Автор проекта:

Шипов Николай Леонидович,

начальник отдела туризма

и краеведения ЦДЮТЭ.

### г. Нижний НОВГОРОД

2007 год

СОДЕРЖАНИЕ

- Введение

  - Общие положения.

  - Нормативная база.

  - Состояние развития системы отдыха детей в ГОУ ДОД ЦДЮТЭ НО средствами туристско-краеведческой работы.

- Проблемы организации отдыха детей в сфере туризма и краеведения и актуальность проекта.

- Цели проекта.

- Задачи.

- Концептуальные основы.

- Основные этапы реализации проекта.

- Ресурсное обеспечение реализации проекта.

- Содержание деятельности и механизм реализации проекта.

  - Учебно-тематический план работы профильного лагеря.

  - Массовые мероприятия.

- Организационная структура проекта.

- Алгоритм управления проектом.

- Ожидаемые результаты.

- Последействие проекта.

1. Введение

1.1.Общие положения

Организация каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей является одним из важнейших направлений в воспитательно-образовательной деятельности государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области» (далее – Центр).

Настоящий проект определяет цели, задачи, пути их решения, а так же комплекс мероприятий по организации отдыха, оздоровления и подготовки  детей, занимающихся в туристско-краеведческих объединениях области, посредством организации профильного лагеря по спортивному ориентированию в летний период.

Проект является составляющей частью обобщенной программы Центра по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в каникулярный период  «Каникулы 2007», принятой педагогическим советом ЦДЮТЭ (протокол № 4 от 18.12 2006 года).

Реализация проекта предусматривает проведение одной профильной смены в форме учебно-тренировочных сборов по спортивному ориентированию с проживанием в палаточном лагере на берегу Пустынских озер у села Старая Пустынь Арзамесского района.

Продолжительность смены – 8 дней. Наполняемость смены – 55 детей из 8 районов области.

В течении смены участники не только освоят технические элементы спортивного ориентирования, но и получат опыт участия в соревнованиях, проведут исследования по экологии, примут участие в ряде экскурсий.

1.2. Нормативная база

Нормативной базой для создания данного проекта является:

- Закон «Об образовании»;

- Постановление правительства Нижегородской области «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области в 2007 году»;

- Приказ департамента образования Нижегородской области «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области».

1.3. Состояние развития системы отдыха  детей в ЦДЮТЭ

средствами туристско-краеведческой работы

Областной «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области» уделяет особое внимание развитию детского туризма и краеведения, экскурсионной работы в период школьных каникул. Одним из направлений деятельности является развитие одного из видов спортивного туризма – спортивного ориентирования. Летние школьные каникулы предоставляют большие возможности для занятия этим видом спорта. Настоящий проект «Юный ориентировщик» был реализован первый раз в 2006 году, показал свою значимость, актуальность и заинтересованность участников в его проведении.

Данный проект предусматривает отдых, оздоровление и занятость воспитанников туристско-краеведческих объединений 8 районов области в летний период через организацию и проведение спортивно-туристских мероприятий. Организация отдыха и решение оздоровительной задачи решается посредством правильно организованного учебно-тренировочного процесса с соблюдением оптимального режима физических нагрузок и активного отдыха, проведения экологических исследований,  ознакомительных экскурсий по объектам, находящимся рядом с размещением профильного лагеря, использование благоприятного воздействия природных факторов на все функции детского организма, соблюдение правил личной и общественной гигиены, правильной организации питания.

Проект «Лето, солнце и рюкзак»

Проект  «Есть такая профессия – Родину защищать»

Проект «Юный турист»

### Программа «Каникулы»

Проект молодежной акции «Молодежь выбирает здоровье»

Проект «Юный ориентировщик»

Экскурсионные поездки

В последние годы система организации Центром летнего отдыха получила широкое развитие за счет организации экскурсионной деятельности в течение всего года и, в частности, в летний период, полевых передвижных и стационарных лагерей. В настоящее время сотрудниками Центра планируется организация походов по Нижегородской области и за ее пределами по заявкам групп учащихся и педагогических работников. В результате сложившейся практики, осуществление учебно-воспитательного процесса и развитие системы отдыха детей, в том числе и реализация данного проекта, координируется с государственными и общественными музеями Нижнего Новгорода и области, Федерацией по спортивному туризму, Федерацией спортивного ориентирования, Станциями и Центрами юных туристов области, частными лицами, поддерживающими цели и задачи туристско-краеведческого движения «Отечество».

Департамент образования

Государственные и музеи образовательных учреждений

Районные СЮТур и ЦДЮТиЭ

##### ЦДЮТЭ

Федерация по спортивному ориентированию

В настоящее время в Центре детского и юношеского туризма и экскурсий работают 52 туристско-краеведческих объединения учащихся города Нижнего Новгорода и области. Обучение воспитанников осуществляют 47 педагогов дополнительного образования детей.

На сегодняшний момент в г. Н. Новгороде нет городской Станции (Центра) детского туризма. Поэтому, при Центре, по состоянию на 2006-2007 учебный год, работают 22 педагога дополнительного образования, осуществляющих свою деятельность в пределах г. Н. Новгорода (что составляет примерно 51% всего преподавательского состава). Именно благодаря усилиям данных преподавателей по итогам прошлого периода преимущественно были организованы итоговые многодневные туристские походы-смены.

# 2. Проблемы организации отдыха

детей в сфере туризма и краеведения и

актуальность проекта

Настоящий проект является одним из составляющих программы Центра «Каникулы 2007». Анализ предыдущих летних оздоровительных компаний выявил следующие проблемы:

- проблема сокращения количества участников итоговых походов и сокращения продолжительности походов;

- необходимость обучения старшеклассников-выпускников в летний период для подготовки к поступлению (31%) и количество воспитанников младших классов (11,9% от числа обучающихся в ЦДЮТЭ - исходя из условий безопасности совершения походов многодневные походы с ними не планируются) сокращает процент участников итоговых многодневных походов;

- на территории Нижегородской области не проводятся специализированные палаточные стационарные лагеря для юных ориентировщиков.

В 2007 году планируется продолжить опыт проведения лагеря «Юный ориентировщик».

Как и прежде основной категорией педагогов, организующих многодневные походы и стационарные палаточные лагеря в летний период времени являются преподаватели школ города Нижнего Новгорода и области(от 69 % до 78%).

Педагоги дополнительного образования детей, работающие в сельской местности, совершают, как правило, одно- двух-, реже трех- дневные походы с воспитанниками в пределах своего района.

Для решения выявленных проблем, с целью организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, повышение квалификации юных ориентировщиков планируется реализация проекта «Юный ориентировщик» в период летних каникул 2007 года.

3. Цели проекта

Исходя из вышеперечисленных проблем, целями данного проекта являются:

- создать оптимальные условия для сохранения и развития системы отдыха детей и подростков в рамках программы туристско-краеведческого движения «Отечество»;

- удовлетворить потребности в оздоровлении, повышении спортивного мастерства, образовательного и культурного уровня, организованной занятости детей и молодежи Нижегородской области;

- повысить эффективность информационно-методического сопровождения организации каникулярного отдыха детей и молодежи средствами туризма и ориентирования.

4. Задачи проекта

Задачами, позволяющими организовать реализацию данных целей, являются:

-    расширить сеть дополнительных услуг в сфере туристско-краеведческой и

экскурсионной работы через создание полевых профильных лагерей;

- повысить уровень профессионализма юных ориентировщиков посредством присвоения воспитанникам туристско-краеведческих объединений области разрядов по спортивному ориентированию;

- создать банк результативного опыта по организации специализированных лагерей для юных ориентировщиков.

5. Концептуальные основы

Создание единого воспитательного пространства Центра вплотную связано с развитием системы воспитания средствами туристско-краеведческой военно-патриотической, психолого-педагогической работы, которая представляет собой социальный механизм цивилизации - исторически сложившуюся форму социальной организации совместной деятельности её субъектов по удовлетворению потребностей и интересов общества и человека.

Спортивный, рекреационно-оздоровительный туризм представляет собой социально-педагогический комплекс воспитания и развития личности, формирования активного общественного взаимодействия и здорового образа жизни, формирования и воспитания патриотических чувств и гуманистического сближения культур народов. Туристско-краеведческая деятельность вводит подрастающее поколение в социальную среду, чем активизирует процесс социализации. В познании родного края развивается гражданственность и патриотизм, другие личностные качества.

#### ЛИЧНОСТЬ

потребности + интересы

развитие, максимальное освоение эффективная реализация интеллектуальных и физических возможностей молодежи

оптимизация работоспособности и творческого долголетия

гармоничное развитие способностей и свойств подрастающего поколения

На сегодняшний день разработана концепция детского туризма в Российской Федерации. Ее основными положениями являются:

- всестороннее развитие личности, здоровый образ жизни;

- единство туризма и краеведения;

- освоение окружающего мира по спирали: расширительно – от родного дома (улицы, микрорайона и т.д.) до отдаленных районов государства и зарубежных стран, углубляющее – от созерцания и ознакомления до изучения и исследования;

- циклическое построение туристско-краеведческой деятельности: каждый цикл включает подготовку, проведение и подведение итогов;

- самоуправление туристско-краеведческого объединений составляют туристские и краеведческие должности, которые и обеспечивают всю жизнедеятельность походного, экскурсионного и иного коллектива.

6. Основные этапы реализации проекта

1 этап – подготовительный (1 апреля – 31 мая):

- создание проекта по организации каникулярного отдыха детей в летний период;

- подготовка и утверждение на методическом совете Центра проекта «Юный ориентировщик» и учебно-тематического плана;

- подготовка к летнему периоду снаряжения Центра, используемого педагогами во время проведения лагеря;

2 этап – основной (16-23 июля):

- проведение лагеря «Юный ориентировщик» педагогами дополнительного образования детей.

3 этап – итоговый (август):

- составление итогового отчета;

- проведение анализа выполнения проекта на основе отчета;

- инвентаризация накопленного положительного опыта;

- постановка перспективных целей и задач на новый период.

7. Ресурсное обеспечение реализации проекта

| Нормативно-правовое обеспечение - администрация ЦДЮТЭ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. | Разработка проекта о профильном лагере. Разработка инструктивных материалов для организаторов туристских походов. | До 30.04.2007. |
| Кадровое обеспечение проекта - педагоги дополнительного образования детей, отдел туризма и краеведения ЦДЮТЭ: |  |  |
| 1. | Участие специалистов и педагогов дополнительного образования детей в инструктивных совещаниях различных категорий организаторов детского отдыха | Апрель-май 2007г. |
| 2. | Участие в зональных семинарах-совещаниях организаторов летнего отдыха детей. | ### Апрель-май 2007г. |
| 3. | Организация и проведение обучающих семинаров: - для главных специалистов Центра, - педагогов дополнительного образования детей. | Апрель- май 2007г. |
| Организационно-методическое обеспечение - отдел туризма и краеведения: |  |  |
| 1. | 1.Разработка методических рекомендаций по проведению профильных смен: в полевых лагерях. | До 30.04.2007г. |
| Информационное обеспечение - информационный отдел ЦДЮТЭ: |  |  |
| 1. | Организация работы со СМИ по летнему отдыху. | Май-сентябрь 2007г. |
| Материально-техническое обеспечение – администрация ЦДЮТЭ, заведующая складом: |  |  |
| 1. | Проверка и необходимый ремонт туристского снаряжения, находящегося на складе ЦДЮТЭ. | До 30.05.2007г. |
| 2. | Составление графика выдачи туристского снаряжения (палаток, спальников, кострового оборудования, туристских ковриков) со склада ЦДЮТЭ по заявкам педагогов дополнительного образования детей. | До 30.05.2007г. |

8. Содержание деятельности и механизм реализации проекта

Представленный проект предусматривает проведение одной профильной смены на территории Арзамасского района Нижегородской области для воспитанников туристско-краеведческих объединений с 16 по 23 июля 2007г.

Продолжительность смены – 8 дней.  Наполняемость лагеря – 55 детей. Средняя наполняемость группы – 7 человек.

8.1. Учебно-тематический план работы профильной смены.

«Юные ориентировщики».

| № | Название тем | Всего часов | Количество часов по формам занятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Теоретические | Практические |
| 1. | Техника безопасности при проживании в палаточном лагере и проведении тренировок по ориентированию. Правила оказания первой медицинской помощи. | 2 | 1 | 2 |
| 2. | Организация туристского быта. Обустройство бивака. | 3 |  | 3 |
| 3. | Правила соревнований. | 3 | 3 |  |
| 4. | Снаряжение спортсмена, правила его использования. | 2 |  | 2 |
| 5. | Условные знаки. Ориентирование по карте. | 3 |  | 3 |
| 6. | Отработка азимутных ходов | 2 |  | 2 |
| 7. | Изучение приемов взятия КП | 4 |  | 4 |
| 8. | Приемы чтения карты | 3 | 1 | 3 |
| 9. | Постановка и прохождение дистанции юношеского класса | 3 |  | 3 |
| 10. | Постановка и прохождение дистанции первого разряда | 3 |  | 3 |
| 11. | Контрольные соревнования на дистанции заданного направления | 3 |  | 3 |
| 12. | Общефизическая и специальная подготовка | 6 |  | 6 |
| 10. | Охрана окружающей среды во время нахождения на природе. | 1 | 1 |  |
|  | ИТОГО: | 40 | 6 | 34 |

8.2. Массовые мероприятия

Во время проведения профильной смены планируется проведение массовых мероприятий по окончании тренировок:

- краеведческие викторины;

- конкурсы поваров, художественного творчества, авторской песни, полевых листков;

- экологические акции;

- веселые старты с элементами ориентирования.

### 9. Организационная структура проекта

Директор ЦДЮТЭ

Педагогические кадры районов

области

Заместитель директора по УВР

Педагоги дополнительного образования детей

Воспитанники туристско-краеведческих объединений районов области

Красный цвет – контролирующие функции и материально-техническое

обеспечение проекта;

Синий цвет – функции исполнителей проекта;

Розовый цвет – методическое и информационное сопровождение проекта

10. Алгоритм управления проектом

| Виды деятельности | Механизм управления |
| --- | --- |
| Нормативное обеспечение | - Ознакомление руководителя (лей) с «Инструкцией по организации и проведению туристских походов...» под роспись. 2. Составление писем-согласований с районными службами при проведении палаточного лагеря. |
| Учебно-методическое сопровождение | Консультации с членами маршрутно-квалификационной комиссии ЦДЮТЭ. |
| Контроль | Очный контроль проведения лагеря |
| Отчеты групп | - Сдача финансового отчета о походе (по форме «Инструкции...»). - Сдача отчета о проведении лагеря. |
| Результативность | - Присвоение ЦДЮТЭ разрядов по итогам соревнований по ориентированию. - Оформление документации по присвоению разрядов, выдача удостоверений, квалификационных книжек. - Подведение итогов реализации проекта, выработка рекомендаций (тренерский совет). |

11. Ожидаемые результаты

| Ожидаемые результаты | Способы оценки результативности реализации проекта |
| --- | --- |
| 1. Приобретение воспитанниками навыков профессионализма. | Судейство участниками проекта «Юный ориентировщик» районных соревнований. Присвоение разрядов по итогам соревнований. |
| 2. Выявление эффективных форм организации туристско-краеведческих походов. | Отчеты об участии в лагере (в том числе фотоотчеты и видеоотчеты). |
| 3. Апробация новых форм работы с детьми в летний период средствами туристско-краеведческой деятельности. | Сопоставление с имеющимися данными. |

12. Последействие программы

- проведение педагогического совета Центра по подведение итогов реализации проекта;

- выпуск учебно-методических материалов по итогам проекта;

- обобщение опыта работы в сфере организации летнего отдыха детей средствами туризма, в т.ч. спортивного ориентирования; анализ недостатков; выработка рекомендаций для последующего использования в проекте «Юный ориентировщик»;

- выпуск «Вестника юного туриста» и других изданий с анализом опыта работы по организации летнего отдыха детей в сфере туризма, краеведения и экскурсионной деятельности;

- освещение итогов реализации программы в средствах массовой информации.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА

профильного  палаточного лагеря

«Юный ориентировщик»

туристско-краеведческих объединений районов области

| 1.Полное название проекта | Профильный палаточный лагерь «Юный ориентировщик» туристско-краеведческих объединений области |
| --- | --- |
| 2.Автор проекта | Н.Л. Шипов, начальник отдела туризма и краеведения Центра детского и юношеского туризма и экскурсий (ЦДЮТЭ). |
| 3. Руководитель проекта | Г.А. Горбунов, директор ЦДЮТЭ. |
| 4. Территория, предоставившая проект | Нижний Новгород |
| 5. Организаторы профильного лагеря (смены) | Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» департамента образования Нижегородской области; Федерация по спортивному ориентированию. |
| 6. Адрес организации | ул. Алексеевская 22-а, 603950, Н.Новгород |
| 7. Телефон | 11 14 67, 18 24 01 |
| 8. Форма проведения | Палаточный полевой лагерь по спортивному ориентированию. |
| 9. Цели проекта | - Создать оптимальные условия для сохранения и развития системы отдыха детей и подростков в рамках программы туристско-краеведческого движения «Отечество». - Удовлетворить потребности в оздоровлении и организованной занятости детей и молодежи Нижегородской области. - Повысить эффективность информационно-методического сопровождения организации каникулярного отдыха детей и молодежи средствами туризма и краеведения. |
| 10. Специализация проекта | Спортивное ориентирование |
| 11. Сроки проведения | 16 – 23 июля 2007 года |
| 12. Количество смен | 1 |
| 13. Место проведения | Арзамасский район. |
| 14. Кадровое обеспечение (количество взрослых, задействованных в подготовке и реализации проекта) | Педагоги дополнительного образования детей центра – 8 человек. Главные специалисты, начальник отдела туризма и краеведения (методическое, картографическое обеспечение похода) – 3 человек. ИТОГО: 11 человек. |
| 15. Общее количество детей-участников проекта. | 55 учащихся |
| 16. География участников (указать районы области и количество участников каждого района) | Воспитанники туристско-краеведческих объединений из следующих районов области: - Вачский (МОУ Глебовская ООШ) – 7 человек, - г.Дзержинск (МОУ ДОД ДЮЦ «Магнитная стрелка») – 7 человек, - Кр. Баковский (школа-интернат) – 7 человек, - Арзамасский (МОУ Выездновская СОШ ) – 7 человек, - Приокский (МОУ ДЮКФП «Приокчанин») – 7 человек, - Сосновский (МОУ СОШ № 1) – 7 человек, - Павловский (МОУ СЮТур) – 6 человек, - Борский (МОУ Большепикинская СОШ) – 7 человек. |
| 17. Условия участия в проекте | Для участия в проекте создается группа учащихся в количестве 7 человек под руководством одного педагога дополнительного образования детей. |
| 18. Социальные партнеры организации и проведении лагеря (смены) | Департамент образования Нижегородской области; Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области; Нижегородский областной клуб спортивного ориентирования «Волжские просторы» |
| 19. Краткое содержание программы | Организация и проведение палаточного лагеря по отработке технических элементов спортивного ориентирования. Предусматривается преодоление трех контрольных дистанций по различным видам ориентирования. Продолжительность смены – 8 дней. |
| 20. История осуществления проекта | Проект существует с 2006 года |
| 20. Наиболее важные публикации о проекте | Публикации по итогам предыдущего сезонов в районных газетах «Вперед», «Арзамасские новости». |
| 21. Особая информация и примечания | Данный проект предусматривает проведение контрольных соревнований с воспитанниками туристско-краеведческих объединений районов области только на территории Нижегородской области. |

Приложение № 2

Смета проекта.

| № | Планируемые доходы | Сумма тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | ## Областной бюджет | 101250 рублей |
| 1.2. | ## Местный бюджет | - |
| 1.3. | ## Средства учредителя лагеря | 15000 рублей |
| 1.4. | ## Родительские средства | 11000 рублей |
|  | ## ИТОГО: | 127250 рублей |

Смета расходов

|  | на 1 человека в день | на реализацию всей программы |
| --- | --- | --- |
| Проживание | - | - |
| ###### Питание: ###### 63 чел. Х 8 дн. | 100,00 | 63000,00 |
| Транспортные расходы, горюче-смазочные материалы – доставка участников от станции Сережа в кол-ве 63 человек в Старую Пустынь и обратно (3 авт. по 25 км в 1 сторону). | 50,00 | 3150,00 |
| Экскурсионные расходы | - | - |
| Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 500,00 | 27500,00 |
| Оплата труда привлечённых специалистов: 5 чел. Х 8 дн. | 210,00 | 8400,00 |
| Аптечка | 1200 | 1200 |
| Непредвиденные расходы (подвоз воды на территорию лагеря, увеличение тарифов за транспорт, продукты питания и т.д.). | - | - |

Директор                         						           Г.А. Горбунов

Департамент образования Нижегородской области

Государственное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

### ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Алексеевская, д. 22-а, ГСП-448, г. Нижний Новгород

тел. 11 14 67 факс 18 24 01

№ ________ от ____________________

на № _________ от ____ __________2007г.          ┌                                                                  ┐

┌                                                                      ┐   	   	  В рабочую группу по

экспертизе программ в сфере

организации, отдыха, оздоровления

и  занятости детей

### ЗАЯВКА

на открытие профильного передвижного палаточного лагеря

туристско-краеведческих объединений районов области

«Юный ориентировщик»

| ### Профиль лагеря | Профильный палаточный лагерь туристско-краеведческих объединений районов области |
| --- | --- |
| Время проведения | 16 – 23 июля 2007г. |
| Место проведения | Арзамасский район. |
| Общее количество участников | 63 человека, из них 55 учащихся |
| Возраст детей – участников проекта | 11-15 лет |
| Районы – участники смены | Воспитанники туристско-краеведческих объединений из следующих районов области: - Вачский (МОУ Глебовская ООШ) – 7 человек, - г.Дзержинск (МОУ ДОД ДЮЦ «Магнитная стрелка») – 7 человек, - Кр. Баковский (школа-интернат) – 7 человек, - Арзамасский (МОУ Выездновская СОШ ) – 7 человек, - Приокский (МОУ ДЮКФП «Приокчанин») – 7 человек, - Сосновский (МОУ СОШ № 1) – 7 человек, - Павловский (МОУ СЮТур) – 6 человек, - Борский (МОУ Большепикинская СОШ) – 7 человек. |
| Организатор (юридическое лицо) | Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» |
| Ф.И.О. ответственного за проведение смен | Шипов Николай Леонидович |
| Должность | Начальник отдела туризма и краеведения |
| Телефон | 11 14 67, 18 24 01 |

Директор 								                   Г.А. Горбунов