Приложение

к долгосрочной  муниципальной целевой программе «Развитие

физической культуры и спорта города Дзержинска»

на 2012-2014 годы

Система программных мероприятий

| № п\п | Наименование мероприятия, этапы его финансирования | Объем финансирования из городского бюджета (тыс.руб.) |  |  | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты (целевые индикаторы, ед.изм.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| Цель Программы: Создание условий для реализации права граждан на занятия физической культурой и спортом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1:Внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в различных возрастных и социально-демографических группах населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия задачи 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение спортивных мероприятий среди населения города: День города, День физкультурника, День независимости. | Всего | 1800,0 |  | МОУ ДОД ДЮСШ «Химик», МОУ ДОД ДЮСШ «Салют», МОУ ДОД ДЮСШ «Контраст» |  | Увеличение количества участников мероприятий |  |  |
|  |  | 2012 год | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 600,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 700,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Участие сборных команд города в областных спортивных мероприятиях. | Всего | 800,0 |  | Отдел физкультуры и спорта Управления образования |  | Повышения уровня спортивного мастерства |  |  |
|  |  | 2012 год | 250,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 250,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Проведение спортивных мероприятий в клубах по месту жительства. | Всего | 165,0 |  | МОУ ДОД ДЮСШ «Контраст», МОУ ДЮЦ «Магнитная стрелка» |  | Привлечение детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом |  |  |
|  |  | 2012 год | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 55,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 60,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Проведение физкультурно-спортивного фестиваля «Веселые старты» среди детских садов. | Всего | 150,0 |  | МАУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики, Управления дошкольного образования |  | Привлечение воспитанников детских садов к регулярным занятиям физической культурой |  |  |
|  |  | 2012 год | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Проведение мониторинга физического развития и физической подготовленности обучающихся в образовательных учреждениях. | Всего | 6,0 |  | Отдел физкультуры и спорта, МОУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики |  | Определение уровня физической подготовленности обучающихся в образовательных учреждениях. |  |  |
|  |  | 2012 год | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Проведение городских спортивных мероприятий среди ветеранов. | Всего | 165,0 |  | МОУ ДОД ДЮСШ «Салют» |  | Привлечение ветеранов-спортсменов к участию в спортивных мероприятиях |  |  |
|  |  | 2012 год | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 55,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 60,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Обеспечение участия спортсменов-ветеранов в областных соревнованиях | Всего | 165,0 |  | МОУ ДОД ДЮСШ «Салют» |  | Повышение спортивного мастерства спортсменов-ветеранов |  |  |
|  |  | 2012 год | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 55,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 60,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Проведение социально-значимых акций, направленных на привлечение населения Дзержинска к систематическим занятиям физической культурой и спортом: - займемся спортом; - я выбираю спорт. | Всего | 150,0 |  | МОУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики |  | Проведение 2 акций |  |  |
|  |  | 2012 год | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Проведение научно-практической конференции по актуальным проблемам развития физической культуры и спорта в городе. | Всего | 40 |  | МОУ ДОД ДЮСШ «Контраст» |  | На тему: Повышение работоспособности обучающихся ДЮСШ на различных этапах тренировочного процесса. |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям задачи 1 |  | Всего | 3441,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 1002,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 1117,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 1322,0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Формирование у детей и подростков навыков здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия задачи 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение городских соревнований среди детей и молодежи, согласно календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Дзержинска. | Всего | 2700,0 |  | МАУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики, МОУ ДОД ДЮСШ «Химик», МОУ ДОД ДЮСШ «Салют», МОУ ДОД ДЮСШ «Контраст», ДЮСШ №1, МОУ ДОД ДЮЦ «М.С.» |  | Количество проведенных мероприятий, согласно утвержденного плана физкультурно-спортивных мероприятий |  |  |
|  |  | 2012 год | 800,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 900,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для обучающихся в учреждениях спортивной направленности. | Всего | 3300,0 |  | МАУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики, МОУ ДОД ДЮСШ «Химик», МОУ ДОД ДЮСШ «Салют», МОУ ДОД ДЮСШ «Контраст» |  | Повышение уровня тренированности и физической подготовленности обучающихся в учреждениях спортивной направленности |  |  |
|  |  | 2012 год | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 1100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 1200,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Проведение городских соревнований среди студентов, согласно календарному плану официальных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий города Дзержинска. | Всего | 165,0 |  | МОУ ДОД ДЮСШ «Салют», МОУ ДОД ДЮСШ «Химик» |  | Привлечение студентов к систематическим занятиям физической культурой и спортом |  |  |
|  |  | 2012 год | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 55,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 60,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Подготовка и участие в сборных команд ССУЗов и ВУЗов в первенстве области и Универсиаде. | Всего | 120,0 |  | МОУ ДОД ДЮСШ «Салют», МОУ ДОД ДЮСШ «Химик |  | Повышение уровня спортивного мастерства среди студентов |  |  |
|  |  | 2012 год | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Проведение городских физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Всего | 35,0 |  | ВОИ |  | Привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение жизненной активности у лиц с ограниченными возможностями |  |  |
|  |  | 2012 год | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 12,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 13,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Подготовка и участие в областных, всероссийских и международных соревнованиях лиц с ограниченными возможностями. | Всего | 330,0 |  | ВОИ |  | Повышение качества тренировочного и соревновательного процесса лиц с ограниченными возможностями |  |  |
|  |  | 2012 год | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 110,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 120,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям задачи 2 |  | Всего | 6650,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 2217,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 2433,0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 Создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия задачи 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие членов сборных команд города по видам спорта в учебно-тренировочных сборах. | Всего | 1600,0 |  | МАУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики, МОУ ДОД ДЮСШ «Химик», МОУ ДОД ДЮСШ «Салют», МОУ ДОД ДЮСШ «Контраст» |  |  | Повышение уровня физической подготовленности и качества тренировочного процесса |  |
|  |  | 2012 год | 400,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 700,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Осуществление материального стимулирования спортсменов и тренеров за высокие достижения на чемпионатах Европы, Мира, Олимпийских и Паралимпийских играх. | Всего | 300,0 |  | МАУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики, ВОИ |  |  | Стимулирование за показанные высокие достижения в спорте |  |
|  |  | 2012 год | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Проведение диспансеризации спортсменов обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности. | Всего | 180,0 |  | МАУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики, МОУ ДОД ДЮСШ «Химик», МОУ ДОД ДЮСШ «Салют», МОУ ДОД ДЮСШ «Контраст» |  |  | Получение достоверных данных о состоянии здоровья обучающихся ДЮСШ |  |
|  |  | 2012 год | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 60,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 70,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Укомплектование учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности медицинскими работниками. | Всего | 240,0 |  | МАУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики, МОУ ДОД ДЮСШ «Химик», МОУ ДОД ДЮСШ «Салют» |  |  | Оказание медицинской помощи обучающимся ДЮСШ при проведение учебно-тренировочных занятий |  |
|  |  | 2012 год | 80,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 80,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 80,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта в городе. | Всего | 45,0 |  | МАУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики |  |  | Внедрение новых технологий и инноваций в сфере физической культуры и спорта |  |
|  |  | 2012 год | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 18,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 24,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов в сфере физической культуры. | Всего | 75,0 |  | МАУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики |  |  | Повышение уровня знаний, умений, навыков работников сферы физической культуры и спорта |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 28,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 47,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям задачи 3 |  | Всего | 2440,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 633,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 786,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 1021,0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 Модернизация спортивной и материально-технической базы города. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия задачи 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт фасадов, замена оконных и дверных блоков, ремонт кровли в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности. | Всего |  | 900,0 |  | МАУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики, МОУ ДОД ДЮСШ «Химик», МОУ ДОД ДЮСШ «Салют», |  | Улучшение привлекательности учреждений дополнительного образования детей |  |
|  |  | 2012 год |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год |  | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год |  | 400,0 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Благоустройство и озеленение прилегающих территорий учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности. | Всего |  | 45,0 |  | МАУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики, МОУ ДОД ДЮСШ «Химик», МОУ ДОД ДЮСШ «Салют», |  | Улучшение привлекательности территорий учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности |  |
|  |  | 2012 год |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год |  | 15,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Реконструкция детских спортивных площадок и детского стадиона «Пионер». | Всего |  | 1400,0 |  | МУ «СДЦ «Созвездие» |  | Повышение качества оказываемых услуг, привлечение детей на дворовые площадки |  |
|  |  | 2012 год |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Оснащение установками видеонаблюдения учреждения дополнительного образования детей спортивной направленности. | Всего |  | 900,0 |  | МАУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики, МОУ ДОД ДЮСШ «Химик», МОУ ДОД ДЮСШ «Салют», |  | Исполнение предписаний, согласно нормативов |  |
|  |  | 2012 год |  | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год |  | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год |  | 300,0 |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Разработка и внедрение паспортов, проведение инвентаризации спортивных сооружений. | Всего |  | 415,0 |  | МАУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики, МОУ ДОД ДЮСШ «Химик», МОУ ДОД ДЮСШ «Салют», МОУ ДОД ДЮСШ «Контраст» |  | Составление реестра спортивных сооружений |  |
|  |  | 2012 год |  | 405,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Подготовка документации по энергосбережению учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности. | Всего |  | 600,0 |  | МАУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики, МОУ ДОД ДЮСШ «Химик», МОУ ДОД ДЮСШ «Салют», МОУ ДОД ДЮСШ «Контраст» |  | Исполнение предписаний, согласно нормативов |  |
|  |  | 2012 год |  | 600,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год |  | - |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Обеспечение средствами противопожарной безопасности: -приобретение противогазов; -приобретение и замена огнетушителей. | Всего |  | 400,0 |  | МАУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики, МОУ ДОД ДЮСШ «Химик», МОУ ДОД ДЮСШ «Салют», МОУ ДОД ДЮСШ «Контраст» |  | Повышение уровня противопожарной безопасности |  |
|  |  | 2012 год |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год |  | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Приобретение автобуса для перевозки спортсменов. | Всего |  | 1300,0 |  | МОУ ДОД ДЮСШ «Салют» |  | Улучшение качества доставки спортсменов к местам спортивных мероприятий, уменьшение затрат на аренду автобусов. |  |
|  |  | 2012 год |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год |  | 1300,0 |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Приобретение снегоуборочной техники для уборки спортивных площадок. | Всего |  | 400,0 |  | МОУ ДОД ДЮСШ «Химик» |  | Поддержание в рабочем состоянии спортивные площадки города в зимний период |  |
|  |  | 2012 год |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год |  | 400,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год |  | - |  |  |  |  |  |
| 4.10. | Приобретение трактора с насадками для подготовки футбольных полей учреждений дополнительно образования детей спортивной направленности. | Всего |  | 900,0 |  | МОУ ДОД ДЮСШ «Салют» |  | Содержание в соответствующем состоянии футбольные поля |  |
|  |  | 2012 год |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год |  | 900,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год |  | - |  |  |  |  |  |
| 4.11. | Приобретение нормативной и учебно-методической литературы по физической культуре и спорту. | Всего |  | 390,0 |  | МОУ ДОД ДЮСШ г. Дзержинска |  | Количество 100 экземпляров |  |
|  |  | 2012 год |  | 30,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год |  | 170,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год |  | 190,0 |  |  |  |  |  |
| 4.12. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для проведения городских спортивных мероприятий. | Всего |  | 600,0 |  | МАУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики, МОУ ДОД ДЮСШ «Химик», МОУ ДОД ДЮСШ «Салют», МОУ ДОД ДЮСШ «Контраст» |  | Улучшение качества проводимых городских спортивных мероприятий |  |
|  |  | 2012 год |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
| 4.13. | Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием клубы по месту жительства для организации и проведения физкультурно-массовой и спортивной работы. | Всего |  | 330,0 |  | МУ «СДЦ «Созвездие», МОУ ДЮЦ «Магнитная стрелка» |  | Активизация деятельности детских и подростковых клубов по месту жительства |  |
|  |  | 2012 год |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год |  | 110,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год |  | 120,0 |  |  |  |  |  |
| 4.14. | Приобретение оргтехники для оснащения методических кабинетов учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности. | Всего |  | 900,0 |  | МАУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики, МОУ ДОД ДЮСШ «Химик», МОУ ДОД ДЮСШ «Салют», МОУ ДОД ДЮСШ «Контраст» |  | Улучшение качества проводимых методических занятий |  |
|  |  | 2012 год |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год |  | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год |  | 400,0 |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности. | Всего |  | 2700,0 |  | МАУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики, МОУ ДОД ДЮСШ «Химик», МОУ ДОД ДЮСШ «Салют», МОУ ДОД ДЮСШ «Контраст» |  | Приобретение спортивного инвентаря |  |
|  |  | 2012 год |  | 800,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год |  | 900,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям задачи 4: |  | Всего |  | 12180,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год |  | 3845,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год |  | 4100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год |  | 4235,0 |  |  |  |  |  |
| Задача 5 Пропаганда здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия задачи 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и поддержка работы официального сайта Отдела физкультуры и спорта. | Всего | 200,0 |  | МАУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики |  | Доступность информации об организации, проведении и отчетности о спортивных мероприятиях |  |  |
|  |  | 2012 год | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Организация пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни в средствах массовой информации. | Всего | 370,0 |  | 10 МОУ ДОД ДЮСШ, отдел физкультуры и спорта |  | Сотрудничество с пресс-службой Администрации, печатными изданиями ,телевидением |  |  |
|  |  | 2012 год | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 120,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Разработка и издание буклетов, грамот. | Всего | 180,0 |  | МАУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики, МОУ ДЮЦ «Магнитная стрелка» |  | Количество 1000 экземпляров |  |  |
|  |  | 2012 год | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 60,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 70,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Проведение социологических опросов в целях выявления общественного мнения по вопросам развития физической культуры и спорта города Дзержинска. | Всего | 90,0 |  | МОУ ДОД ДЮСШ «Химик», МОУ ДОД ДЮСШ «Салют», МОУ ДОД ДЮСШ «Контраст», отдел физкультуры и спорта |  | Выявление видов спорта ,которыми желают заниматься жители города. |  |  |
|  |  | 2012 год | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям задачи 5: |  | Всего | 840,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 170,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 310,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 360,0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  | Всего | 25551,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 7650,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 8530,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 9371,0 |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела физкультуры и спорта                                                                                А.М. Моргалев