Муниципальное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

«Детско-юношеский центр «Магнитная Стрелка»»

ПРОЕКТ

«От школьного двора

к олимпийским медалям»

г.Дзержинск

ПРОЕКТ

«ОТ ШКОЛЬНОГО ДВОРА К ОЛИМПИЙСКИМ МЕДАЛЯМ».

2. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Магнитная Стрелка»».

3. Дополнительное образование.

4. Руководитель организации: Зыбов Сергей Леонтьевич - директор МОУДОД ДЮЦ «Магнитная Стрелка».

5. Руководитель проекта: Лопатников Александр Алексеевич – заместитель директора по организационно-массовой работе.

6. Контактный телефон: 8(313)32-33-35.

7. Факс: 8(313)32-33-35.

8. E-mail: mstrelka@mail.ru

9. Юридический адрес: 606034 Россия. Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т. Циолковского, дом 86.

10. Фактический адрес: 606034 Россия. Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т. Циолковского, дом 86.

11.Продолжительность проекта 8,5 месяцев.

Дата начала проекта: 15 сентября 2007 года.

Дата окончания проекта: 31 мая 2008 года.

12. География проекта: Нижегородская область, город Дзержинск.

13. Запрашиваемая сумма: 150000 рублей.

14. Краткое содержание проекта:

Не секрет, что МОУДОД ДЮЦ «Магнитная Стрелка» является одним из ведущих учреждений города в сфере пропаганды здорового образа жизни, оказания дополнительных образовательных услуг в области физкультуры и  спорта, в проведении спортивных и массовых мероприятий различного уровня. Примером может служить организация и проведение соревнований по спортивному ориентированию («Российский Азимут 2006», «Ориентатлон», фестиваль сп. ориентирования и т.д.),  по лыжным гонкам, по туризму (фестиваль туризма, турслет для школьников, семинар по туризму для педагогов), по радиоспорту.      Эти мероприятия получили большой общественный резонанс, были освещены в печати и на телевидении, положительно оценены администрацией города и руководством федерации.

Для сохранения этих позиций необходимо соответствовать современным требованиям и всероссийскому уровню технического оснащения подобных мероприятий. Руководством центра на основании программы развития ДЮЦ «Магнитная Стрелка» с 2006 по 2009 год проводится работа по укреплению материально-технической базы, которая, безусловно, приносит свои плоды.

Целью данного проекта является создание условий для привлечения большего числа школьников, учащейся молодежи, жителей города к регулярным занятиям физической культурой, спортом, туризмом, активными видами досуга через приоритетность спортивно-массовой работы и проведение соревнований по культивируемым видам спорта на разных территориальных уровнях (центровских, городских, зональных, областных, республиканских).

Реализуя данный проект необходимо решить следующие задачи:

1.Техническое обеспечение: приобретение оборудования стартово-финишного городка (ограждение, разметка, флаги, судейская форма, рации для судей, судейская палатка, компьютерное и программное обеспечение, акустика).

2. Информационная поддержка. Издание календарей, буклетов, рекламных листов, объявлений, изготовление транспарантов, баннеров и т.д. Создание видео роликов, методических пособий, освещение спортивно-массовых мероприятий в средствах массовой информации.

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной мною информации.

Руководитель МОУДОД ДЮЦ

«Магнитная Стрелка»                              (Сергей Леонтьевич Зыбов)

Руководитель проекта                              (Александр Алексеевич Лопатников)

Дата составления:___________________                            МП

I. Описание организации.

МОУДОД ДЮЦ «Магнитная Стрелка» учреждение дополнительного образования спортивной направленности осуществляет свою деятельность на основе государственных, региональных и собственных образовательных программ призванных способствовать самосовершенствованию, познанию и творчеству обучающихся, формировать у них навыки здорового образа жизни, развивать физические, интеллектуальные и нравственные способности личности.

МОУДОД ДЮЦ «Магнитная Стрелка» призван широко использовать средства физической культуры, спорта и туризма в учебно-воспитательной работе с подрастающим поколением и молодежью, воспитывать у них патриотические чувства, чувства бережного отношения к природе, национальным богатствам, культуре.

ДЮЦ «Магнитная стрелка» ставит перед собой приоритетную задачу в плане проведения спортивно-оздоровительной массовой работы через проведение центровских, городских, зональных, областных, республиканских соревнований.

Так центром традиционно проводятся спортивные соревнования и праздники для школьников и педагогов городских образовательных учреждений (лыжные гонки и эстафеты, соревнования по спортивному ориентированию, туристические слеты и т.п.)

В течение  года центром проводятся мероприятия:

4    - центровских;

10  - городских;

3-4 – областных;

4-5 – Всероссийских и зональных соревнований по культивируемым видам спорта.

Наиболее удачным проектом является проведение Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут 2006» с количеством участников 5000 человек и его комплексное финансирование, которое осуществлялось из различных источников:

1. Росспорт и Газпром  - 1000000р.

2. Фонд развития соц. Инициатив г. Дзержинск - 20000р.

3. Средства спонсоров  20000р.

Техническая поддержка Администрации г.Дзержинска и воинской части                        № …….

Центр располагает:

Кадровыми ресурсами-

Педагогический состав - 30 человек.

Технический персонал - 10 человек.

Материально-техническими ресурсам-:

- общих учебных площадей - 1500м2;

- загородная турбаза на 50 мест;

- лыжная трасса – 1.5, 2, 3, 5 км;

- учебно-спортивные полигоны по туризму, спортивному ориентированию, радиоспорту;

- снегоходы-2;

- лыжная база (100 пар).

II. Проблема, на решение которой направлен проект.

Анализируя вышеизложенное, понятно, что МОУДОД ДЮЦ «Магнитная стрелка» ведет активную политику в сфере пропаганды здорового образа жизни среди школьников и студентов, работников предприятий и жителей города, вовлекая их в различные спортивно-оздоровительные массовые мероприятия и соревнования.

И государство, и общество, и родители, и мы, педагоги, хотим, чтобы наши дети были здоровыми и духовно, и физически, чтобы их мысли и поступки были достойны человека, гражданина, патриота. Главным критерием и показателем качества образовательной деятельности центра являются успехи и достижения наших воспитанников на соревнованиях областного, Всероссийского и международного уровней.

Результаты учащихся в соревнованиях различного ранга.

Лучшие спортсмены и спортивные достижения МОУДОД «ДЮЦ «Магнитная Стрелка»» за период в 2006 г.:

- Москалева Виктория – призер первенств России и победитель Кубка России по спортивному ориентированию (2002-2006г.г.);

- Москалев Сергей – победитель и призер зимних и летних первенств России (2003-2006 г.г.) по спортивному ориентированию бегом и на лыжах;

- Гагарин Артем - призер летнего первенства России (2007 г.) по спортивному ориентированию;

- Иордан Елена - призер летнего первенства России (2005-2007 г.г.) по спортивному ориентированию;

- Дулатов Александр - победитель и призер зимних и летних первенств России (2004-2007 г.г.) по спортивному ориентированию бегом и на лыжах;

- Пшеницын Александр - победитель и призер  летних первенств России (2004-2006 г.г.) по спортивной радиопеленгации;

- Букичев Александр – призер  летних первенств России (2004-2006 г.г.) по спортивной радиопеленгации; призер Кубка Федерации спутниковой спортивной навигации;

- Муль Александр – призер  летних первенств России (2004-2005 г.г.) по спортивной радиопеленгации;

- Ольнев Сергей – призер  летних первенств России (2004-2006 г.г.) по спортивной радиопеленгации;

- Шабалин Николай – победитель  первенства России (2006 г.) по спортивной радиопеленгации;

- Голубев Вячеслав - победитель  первенства России (2006 г.) по полиатлону.

- - Захаров Дмитрий – призер областных соревнований «Волжские просторы» 2006;

- - Александров Илья – победитель Всероссийского турнира по боксу 2007 г.;

- - и многие другие.

Всего за 2006 год победителями в соревнованиях разного уровня стали:

- муниципального уровня – 101 человек,

- регионального и областного уровня – 130 человек,

- общероссийского уровня – 61 человек,

- международного уровня – 2 человека.

Все эти достижения и успехи в учебно-воспитательной работе во многом определяются тем, что «Магнитная Стрелка» является участником  и организатором спортивно-оздоровительных и массовых мероприятий. Общее количество участников в соревнованиях, проведенных Центром за 2006-2007 учебный год, составило более 7000 человек.

Тем не менее, для развития и укрепления достигнутых позиций необходим программно-целевой подход, укрепление материально-технической базы, внедрение новых социальных рекламных технологий, сохранение и поддержка существующей базы, создание и обогащение традиций.

III. Общие цели и задачи проекта.

Целью данного проекта является создание условий для привлечения большего числа школьников,  учащейся молодежи, жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом, туризмом, активными видами досуга через приоритетность спортивно-оздоровительной массовой работы и проведение соревнований по культивируемым Детско-юношеским центром «Магнитная Стрелка» видам спорта на разных территориальных уровнях (городской, зональный, областной, республиканский).

Реализуя данный проект, необходимо решить следующие задачи:

1. Техническое обеспечение, приобретение оборудования стартово-финишного городка (ограждение, разметка, флаги, судейская форма, рации для судей, судейская палатка, компьютерное программное обеспечение, акустика).

2. Информационная поддержка (издание календарей, буклетов, рекламных листов, объявлений, изготовление транспарантов, банеров, и т.д., создание рекламных видеороликов, методических пособий, DVD, освещение спортивных массовых мероприятий в СМИ).

IV. Благополучатели:

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Магнитная Стрелка»» стремится расширить границы охвата детей и подростков, организовать их обучение и досуг, направляя процесс воспитания на основе гуманистических ценностей в интересах общества и государства.

Давайте посмотрим вокруг. Не секрет, что наше общество больно – табакокурение, алкоголизм, наркомания, безнравственность стали бичом, с которым государство не может справиться, а представления детей об основах сохранения здоровья, о физической культуре отрывочны и поверхностны. Окружающая  действительность, пропаганда через TV и печатную рекламную продукцию насилия, табачных изделий, пива и сексуальной свободы не дает возможности реального приобщения детей к здоровому образу жизни.

В этой связи трудно переоценить учебно-воспитательную и образовательную деятельность нашего учреждения, как одного из мощных факторов становления подрастающего поколения в воспитании гражданской ответственности, трудолюбия, реализации личностных интересов и развитие способностей каждого ребенка, осознание им своей человеческой значимости в окружающем мире.

Работа нашего центра «Магнитная Стрелка» важна не только для благополучателей, но и для социума в целом – от двора до улицы, от города до всей страны.

V. Деятельность в рамках проекта

1 этап – диагностический.

Творческая группа проектировщиков проводит ревизию всех организационных структур МОУДОД ДЮЦ  «Магнитная Стрелка», напрямую или косвенно связанных с реализацией проекта. Сделав обоснованные выводы, группа оставляет, создает вновь или модернизирует реально сложившуюся систему проведения мероприятий.

2 этап – проектирование функциональной модели деятельности при проведении массовых мероприятий.

Определив функциональную модель деятельности можно выстроить поэтапный план реализации проекта.

Оперативный штаб управления массовыми      мероприятиями

Алгоритм управленческой деятельности

Заведующий      отделом организационно-массовой работы

Функции

Конкретная цель

Организационная деятельность

Контролирующая деятельность

Корректирующая деятельность

Распределение ресурсов

Создание информационного пространства

Обучение исполнителей

Создание обратной связи

Судейская бригада

Рекламно-информационная бригада

Техническая      бригада

(комендантская служба)

Ликвидация неопределенности и противоречий

3 этап – материально-техническая поддержка проекта.

Функции распределения ресурсов, в том числе материально-техническое обеспечение проекта возлагается на оперативный штаб проведения мероприятий, возглавляемый директором центра «Магнитная Стрелка » Зыбовым С.Л. Оперативный штаб проведения мероприятий имеет определенную материально-техническую базу для реализации проекта. Естественно, что некоторые материально-технические средства пришли в негодность, морально устарели, требуют замены или обновления. Для аккумулирования средств проекта используются различные источники финансирования, в том числе и спонсорские. Поэтому, не произведя обновления программного обеспечения, нельзя приступить к созданию информационного пространства, обеспечивающего проект.

4 этап – информационно-методическая поддержка проекта.

Необходимость в разработке, создании и использовании различных видов рекламно-методической продукции очевидно. Вся методическая продукция условно делится на три основных вида: пропагандистская, организационно-инструктивная и прикладная. Не вдаваясь в теорию, попробуем выбрать наиболее действенные формы рекламы, которые могли бы наиболее ярко, доходчиво и оперативно обеспечить проект информационной поддержкой.

Информационный плакат позволяет ознакомить широкий круг людей с предстоящими событиями или итогами их проведения. Как правило, он предназначается для всеобщего обозрения, поэтому размер и оформление плаката должны быть соответствующими. Здесь можно назвать много различных видов: транспаранты, флаги, щиты, растяжеки и т.д.

Следующий тип печатной продукции – буклеты, календари, объявления.

Особое внимание в проекте разработчиками уделяется созданию мультимедийной рекламно-методической продукции: видеоролики, методические DVD-пособия, - которая расширяет возможности рекламирования проводимых мероприятий через СМИ, о действенности которых на потенциальных благополучателей, не приходится спорить.

Таким образом, «Магнитная Стрелка» имеет опыт в организации и проведении спортивно-оздоровительных мероприятий различного уровня, а также материальные и кадровые ресурсы для воплощения данного проекта в жизнь.

5 этап – анализ результативности проекта.

В рамках проекта составляется анализ проведенных спортивно-оздоровительных массовых мероприятий в 2007-2008 учебном году.

Анализ результативности предусматривает раскрытие следующих вопросов:

1. соблюдение сроков проведения;

2. планируемое количество участников и реально принявших участие;

3. дифференциация участников по возрастным группам, по социальным группам;

4. материально-техническая поддержка мероприятий;

5. информационное обеспечение мероприятий (в прессе и на телевидении);

6. результативность по итогам (спортивных разрядов, КМС, МС);

7. призовой фонд мероприятий;

8. количество созданной рекламно-методической продукции;

Анализ проводится по итогам проведения каждого мероприятия членами «оперативного штаба».

Члены оперативного штаба управления массовыми мероприятиями:

Начальник штаба – директор МОУДОД ДЮЦ «Магнитная Стрелка» осуществляет общее руководство.

Члены штаба:

- заместитель директора по УВР - информационно-аналитическая работа,

- заведующий отделом по спортивно-массовой работе - судейская работа

- заместитель директора по АХР - техническое обеспечение

- медицинский работник – медицинское обеспечение

- заместитель директора по ОМР - рекламно-методическая работа.

VI. Рабочий план реализации проекта

| № |  | Мероприятия |  | Сроки реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информационное обеспечение проекта |  |  |  |  |  |
|  | Восстановление действующего и дальнейшее поддержание WEB-сайта ДЮЦ «МС» |  | сентябрь |  |  |
|  | Приобретение лицензионных программных продуктов для создания информационных и рекламных видеороликов и печатной продукции |  | сентябрь |  |  |
|  | Освещение мероприятий проекта в средствах массовой информации |  | В течение всего периода |  |  |
|  | Создание рекламного видеоролика о деятельности ДЮЦ «МС» по реализации проекта «От школьного двора к олимпийским медалям» |  | сентябрь |  |  |
|  | Разработка медалей, буклетов, грамот, вымпелов на все спортивно-массовые мероприятия ДЮЦ «МС» |  | В течение всего периода |  |  |
| Техническое обеспечение проекта |  |  |  |  |  |
|  | Генератор (бензиновый) |  | октябрь |  |  |
|  | Рации |  | сентябрь |  |  |
|  | Форма судей (жилеты) |  | декабрь |  |  |
|  | Принтер лазерный цветной |  | ноябрь |  |  |
|  | Пьедестал |  | октябрь |  |  |
|  | Номера участников соревнований |  | ноябрь |  |  |
|  | Ламинатор |  | октябрь |  |  |

План спортивно-массовых мероприятий

| Утверждаю 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Начальник ОФК и С г. Дзержинска _________С.Ю.Чуркин | Утверждаю 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Президент ФЛГиСО. г. Дзержинска _________С.Ю.Клейменов |
| --- | --- |

Календарь

соревнований по лыжным гонкам  и спортивному ориентированию на лыжах

Зимний сезон 2007-2008 г.

| № п.п. | Название соревнований | Дата проведения | # Количество участников | # Место проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всероссийские массовые соревнования по кроссу «Кросс Наций» | сентябрь | 7000 чел. | Оз.Святое |
|  | Международный «День туризма» | сентябрь | 500 чел. | «Васильевский ручей» |
|  | «Фестиваль туризма и спортивного ориентирования | октябрь | 1000 чел. | П.Желнино |
|  | Открытие зимнего сезона «Лыжная эстафета» | декабрь | 200 чел. | «Западный» |
|  | «Новогодняя гонка» | декабрь 2007 г. «Западный» | 100 чел. |  |
|  | Открытый чемпионат и первенство г. Дзержинска «Рождественская гонка» | 7 января 2008г. «п. Свердлова» | 300 чел. | «Западный» |
|  | Всероссийские соревнования по ориентированию на лыжах «Ориентатлон 2007» | 6-9 января 2008г. «Западный-2» Открытые соревнования | 300 чел. | «Западный» |
|  | Первенство ДЮЦ «Магнитная Стрелка» на призы фирмы «Поволжье Спорт» | январь «Западный» | 200 чел. | «Западный» |
|  | Лично- командное первенство города среди школьников | январь. «Западный» | 300 чел. | «Западный» |
|  | Всероссийские массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России» | 4 февраля 2008 | 1000 чел. | «Западный» |
|  | Лично-командное первенство среди Вузов и ССУЗ | февраль | 70 чел. | «Западный» |
|  | Массовые соревнования по лыжам среди учителей города «Румяная лыжня» |  | 200 чел. |  |
|  | «Чернореченская лыжня» посвященные памяти Ю.Кулабнева | 10 февраля 2008г. | 200 чел. | «Западный» |
|  | Лично-командное первенство среди организаций и предприятий г.Дзержинска | февраль | 100 чел. | «Западный» |
|  | Биатлон - командная гонка Соревнования посвящённые «Дню защитника отечества» | февраль | 50 чел. | «Западный» |
|  | Гонка на призы почетного мастера спорта СССР В.Аникеева | февраль. | 150 чел. | «Западный» |
|  | «Кубок Мэра» по лыжному спринту (эстафеты) | 8 марта 2008 | 200 чел. | м-н«Западный» |
|  | На призы ветеранов лыжного спорта | март | 150 чел. | м-н«Западный» |
|  | Закрытие зимнего сезона по лыжным гонкам | март | 100 чел. | м-н«Западный» |
|  | Массовые спортивно-оздоровительные старты «Четверги Здоровья» | апрель | 500 чел. | По назначению |
|  | Открытие летнего сезона по спортивному ориентированию «Весна 2008» | апрель | 200 чел. | п.Решетиха |
|  | 44 городской слет юных туристов | май | 200 чел. | Васильевский ручей |
|  | Массовые соревнования по туризму среди учителей города «Лесные тропы» | май | 300 чел. | Васильевский ручей |
|  | Городская военно-спортивная игра «Зарница» | апрель | 400 чел. |  |
|  | Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» | май | 5000 чел. | оз.Святое |
|  | Массовые соревнования по дворовому ориентированию на призы Городской Думы г.Дзержинска «Кубок парков» | май | 10000 чел. | Школьные стадионы и внутридворовые территории г.Дзержинска |

VII. Ожидаемые результаты проекта

В результате реализации проекта МОУДОД ДЮЦ «Магнитная Стрелка» выходит на новый более качественный этап в организации и проведении массовых мероприятий.

Давайте оценим проект с позиции социальной значимости. Очевидно, что с точки зрения учредителей администрации г.Дзержинска такая деятельность получает высокую оценку, поскольку выполняет не только социальный заказ и пропагандирует здоровый образ жизни,  но и способствует становлению имиджа г.Дзержинска как одного из центров развития российского спорта. В результате благополучатель имеет возможность свободы выбора и получает услуги, связанные с укреплением и поддержанием здоровья на более высоком всероссийском уровне, что вполне прогнозирует рост числа занимающихся в секциях спортивной направленности, дает возможность спортивных достижений и профессионального роста.

Результаты данного проекта очень хорошо выслеживаются в цифровом выражении.

Планируется привлечь в 2007-2008 учебном году к различным спортивно-оздоровительным мероприятиям более семи тысяч человек. Прогнозируемый рост участников по отношению к предыдущим годам составляет 10 %.

Прогнозирование роста  спортивных достижений зависит от множества факторов, поэтому является делом неблагодарным и проектной группой предусматривается, но в обязательность проекта не входит. А вот количественная и качественная оценка рекламно-методической продукции, направленной на пропаганду здорового образа жизни целям проекта соответствуют.

VIII. Оценка результатов.

Оценку результатов проекта предлагается вести по следующим критериям:

| Мероприятия, проводимые «Магнитной Стрелкой» | Дата | Общее количество участников | Планируемое количество участников | Количество подтвержденных спортивных разрядов | Количество улучшений спортивных достижений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городские |  |  |  |  |  |
| Зональные |  |  |  |  |  |
| Областные |  |  |  |  |  |

Создание рекламно-методической продукции:

| Наименование | Дата изготовления | Количество штук | Размер в м2 | Время демонстрации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. визуальная продукция 1) монументальный плакат (щит, банер, растяжка и т.д.) 2) объявления, календари, рекламные листы и т.п. 3) карты по спортивному ориентированию 4) флаги, транспаранты, эмблематика на спортивную одежду |  |  |  |  |
| II. мультимедийная продукция 1) видеофильмы 2) DVD-методические пособия для школ города |  |  |  |  |

IX. Устойчивость проекта и  его дальнейшее развитие.

Социальное педагогическое проектирование направлено на разработку стратегии развития спорта в г. Дзержинске, в том числе и воспитание обучающихся МОУДОД «Детско-юношеский центр «Магнитная Стрелка»». Одним из средств социального педагогического проектирования является программно-целевой подход в управлении, который предполагает работу на достижение целей и результатов рациональным способом. Настоящий проект является плановым директивным документом для всех подразделений центра, в котором предусмотрена взаимосвязь с программой развития МОУДОД «Детско-юношеский центр «Магнитная Стрелка»» на 2006-2008 годы по методической, оздоровительной и организационной работе, как по содержанию, так и по срокам выполнения.

Перспективы проекта следующие:

- выход на новые рубежи в физкультурно-спортивной и оздоровительной работе;

- расширение спектра социальных услуг и качества деятельности центра в соответствии с современными требованиями;

- дальнейшее наращивание объемных и качественных показателей развития по спортивно-массовой и оздоровительной работе;

- целевое и комплексное применение материально-технических средств и программных продуктов;

- аккумулирование финансовых, материально-технических, кадровых ресурсов для достижения поставленной цели.

- долгосрочность и перспективность проекта в независимости от получения гранта на 2007 год.

Х. Резюме исполнителей проекта.

- Зыбов Сергей Леонтьевич – директор МОУДОД «Детско-юношеский центр «Магнитная Стрелка»», судья республиканской категории, «Отличник народного просвещения», руководитель высшей категории, тренер высшей категории.

- Лопатников Александр Алексеевич - заместитель директора по ОМР МОУДОД «Детско-юношеский центр «Магнитная Стрелка»», руководитель высшей квалификационной категории.

- Шилина Ольга Викторовна – заместитель директора по УВР МОУДОД «Детско-юношеский центр «Магнитная Стрелка»».

- Баранова Екатерина Семеновна - заместитель директора по АХР МОУДОД «Детско-юношеский центр «Магнитная Стрелка»», судья первая категории

- Ширяев Сергей Львович – заведующий организационно-массовым отделом МОУДОД «Детско-юношеский центр «Магнитная Стрелка»», судья 1 категории, тренер высшей категории.

- Зыбова Елена Васильевна - заведующая спортивным отделом МОУДОД «Детско-юношеский центр «Магнитная Стрелка»», судья республиканской категории, «Почетный работник образования России», руководитель высшей категории, тренер высшей категории.

- Родянский Александр Кимович – тренер-преподаватель по лыжным гонкам, «Заслуженный тренер России», тренер высшей категории.

XI. Партнеры по проекту.

- Дзержинское региональное отделение партии «Единая Россия»

- Федерация лыжных гонок и спортивного ориентирования г.Дзержинска - президент – Клейменов С.Ю.

- Отдел физической культуры и спорта – начальник отдела Чуркин С.Ю.

- ООО «Профи-полиграфия» - директор Воронин П.М.

- ГКП «Завод им. Свердлова» - директор Батырев А.В.

Контактные телефоны организаторов:

Зыбов Сергей Леонтьевич – сл.т.факс 32-33-35, моб.9023082583, дом. 34-62-47

Лопатников Александр Алексеевич – сл. 32-33-35

Email – mstrelka@mail.ru

XII. Бюджет проекта.

|  | Статья расходов | Запрашиваемые средства | Имеющиеся средства | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прямые расходы |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение оборудования длительного пользования |  |  |  |
| 1.1. | Компьютер (ноутбук) | 30000 руб. |  |  |
| 1.2. | Рации | 4 х 3000=12000руб. |  |  |
| 1.3. | Принтер лазерный цветной | 10000 руб. | 10000руб. |  |
| 1.4. | Генератор (бензиновый) | 15000 руб. |  |  |
| 1.5. | Звуковая акустическая система 400Вт | 40000 руб. | 5000руб. |  |
| 1.6. | Палатка-тент | 2 х 7000руб.=14000руб. |  |  |
| 1.7. | Программное обеспечение: - - - | 15000 руб. |  |  |
| 1.8. | Ламинатор | 6000 руб. |  |  |
| 1.9. | Стартовые часы-таймер | 15000 руб. |  |  |
| 1.10 | Форма судей (жилеты) | 15 х 200 руб.=3000 руб. |  |  |
| 1.11. | Пьедестал | 5000руб. |  |  |
| 1.12. | Номера участников соревнований | 200 х 50руб.=10000руб. 100 х 250руб. = 25000руб. |  |  |
| 1.13. | Изготовление надувных финишной и стартовых арок | 30 000 руб. |  |  |
| 1.14. | Флаги расцвечивания | 50Х100 руб.=5000руб. |  |  |
| 1.15. | Изготовление ограждений | 200 м. х 150руб.=30000 руб. |  |  |
| 1.16. | Медиапроектор | 45000 руб. |  |  |
| 2. | Расходы на связь (Интернет) | 10000 руб. |  |  |
| 3. | Расходы на публикации |  |  |  |
| 3.1. | Прокат видеороликов | 5000 руб. |  |  |
| 3.2. | Видеоотчеты о проводимых мероприятиях | 10000 руб. | 10000 руб. |  |
| 4. | Канцелярские принадлежности и расходные материалы |  |  |  |
| 4.1. | Бумага | 1000 руб. | 500 |  |
| 4.2. | Картриджи | 5000 руб. |  |  |
| 4.3. |  |  |  |  |
| 5. | Командировочные и транспортные расходы |  |  |  |
| 5.1. | Бензин: - подготовка лыжных трасс | 15000 руб. |  |  |
| 5.2. | Командировочные расходы на Кубок Мира по лыжным гонкам г. Рыбинск | 1чел. х 3дн.1500 руб.=4500 руб. |  |  |
| 5.3. | Командировочные расходы в г. Москву в Управление спортмероприятий Росспорта | 2дн. х 1500 руб.=3000 руб. |  |  |
| 5.4. | Аренда грузового автотранспорта для перевозки снаряжения и оборудования к месту соревнований | 10000 руб. | 5000 |  |
| 6. | Расходы на аренду и содержание помещений |  |  |  |
| 6.1. | Уборка помещений и мест соревнований | 5000 руб. |  |  |
| 7. | Банковские расходы |  |  |  |
| 7.1. | Покупка кассового аппарата | 7000 руб. |  |  |
| 8. | Прочие расходы |  |  |  |
|  | Всего другие прямы расходы |  |  |  |
|  | ИТОГО | 394500руб. |  |  |

Подпись руководителя проекта _______________

XIII.Комментарии к бюджету.

|  | Статья расходов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение оборудования длительного пользования |  |  |
| 1.1. | Компьютер (ноутбук) | Обслуживание соревнований (работа секретариата и службы финиша) |  |
| 1.2. | Рации | Работа службы дистанции и службы безопасности |  |
| 1.3. | Принтер лазерный цветной | Печать вымпелов красочных буклетов, благодарственных писем, спорткарт, положений и др. |  |
| 1.4. | Генератор (бензиновый) | Подключение оргтехники звукоусиливающей аппаратуры, освещение судейских домиков в местах удаленных от источников электроэнергии |  |
| 1.5. | Звуковая акустическая система 400Вт | Звуковое сопровождение массовых спортивных мероприятий |  |
| 1.6. | Палатка-тент | Работа секретариата, службы финиша в полевых условиях |  |
| 1.7. | Программное обеспечение: - - - | Работа на лицензионных программах по изготовлению видеофильмов, рекламных роликов, буклетов, вымпелов, грамот, и т.д. |  |
| 1.8. | Ламинатор | Изготовление вымпелов |  |
| 1.9. | Стартовые часы-таймер | Электронное устройство для фиксации стартовых интервалов |  |
| 1.10 | Форма судей (жилеты) | Для удобства работы судейского персонала с участниками и красочное оформление |  |
| 1.11. | Пьедестал | Красочное оформление церемонии награждения |  |
| 1.12. | Номера участников соревнований | Требование правил соревнований |  |
| 1.13. | Изготовление надувных финишной и стартовых арок | Красочное оформление стартового и финишного городка |  |
| 1.14. | Флаги расцвечивания | Красочное оформление стартового и финишного городка |  |
| 1.15. | Изготовление ограждений | Красочное оформление стартового и финишного городка |  |
| 1.16. | Медиапроектор | Презентация проекта, показ видеофильмов, возможность использования как электронного табло |  |
| 2. | Расходы на связь (Интернет) | Поиск материалов для работы поддержание собственной страницы |  |
| 3. | Расходы на публикации |  |  |
| 3.1. | Прокат видеороликов |  |  |
| 3.2. | Видеоотчеты о проводимых мероприятиях |  |  |
| 4. | Канцелярские принадлежности и расходные материалы |  |  |
| 4.1. | Бумага |  |  |
| 4.2. | Картриджи | Работа секретариата и оргкомитета |  |
| 4.3. |  |  |  |
| 5. | Командировочные и транспортные расходы |  |  |
| 5.1. | Бензин: -подготовка лыжных трасс |  |  |
| 5.2. | Командировочные расходы на Кубок Мира по лыжным гонкам г. Рыбинск | Просмотр крупнейших спортивных мероприятий с целью передачи опыта |  |
| 5.3. | Командировочные расходы в г. Москву в Управление спортмероприятий Росспорта | Оформление документов по финансированию массовых мероприятий |  |
| 5.4. | Аренда грузового автотранспорта для перевозки снаряжения и оборудования к месту соревнований |  |  |
| 6. | Расходы на аренду и содержание помещений |  |  |
| 6.1. | Уборка помещений и мест соревнований |  |  |
| 7. | Банковские расходы |  |  |
| 7.1. | Покупка кассового аппарата |  |  |
| 8. | Прочие расходы |  |  |
|  | Всего другие прямы расходы |  |  |
|  | ИТОГО | 394500руб. |  |